## Лист1
Обустройство газового месторождения Каменномысское-море
№ поз. | Наименование позиции | Начало работ | Окончание работ | Выдача заданий в смежные отделы
|  |  |  | ТХО | [9 empty] | СТО ОВ | [7 empty] | СТО ВК | [6 empty] | АСО | [8 empty] | АСО КР | [8 empty] | ЭЛТО | [8 empty] | ОАСиС
|  |  |  | Всего позиций - 86; из них выдано - 86 (100 %) | [9 empty] | Всего позиций - 15; из них выдано - 15 (100 %) | [7 empty] | Всего позиций - 26; из них выдано - 26 (100 %) | [6 empty] | Всего позиций - 40; из них выдано - 40 (100 %) | [17 empty] | Всего позиций - 51; из них выдано - 39 (76 %) | [8 empty] | Всего позиций - 9; из них выдано - 9 (100 %)
|  |  |  | Начало работ | Окончание работ | СТО ОВ | СТО ГС | СТО ВК | ЭЛТО | АСО | ОАСиС | ГП | Статус | Начало работ | Окончание работ | ТХО | ЭЛТО | АСО | ОАСиС | ГП | Статус | Начало работ | Окончание работ | ЭЛТО | АСО | ОАСиС | ГП | Статус | Начало работ | Окончание работ | ТХО | СТО ВК | СТО ОВ | ЭЛТО | ОАСиС | ГП | Статус | Начало работ | Окончание работ | ТХО | СТО ВК | СТО ОВ | ЭЛТО | ОАСиС | ГП | Статус | Начало работ | Окончание работ | ТХО | СТО ВК | СТО ОВ | ОАСиС | АСО | ГП | Статус | Начало работ | Окончание работ | ТХО | СТО ВК | СТО ОВ | ЭЛТО | АСО | ГП | Статус
УКПГ
222 | Защитное сооружение ГО |  |  |  |  | 2016-04-13 | - | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 2016-04-11 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Здание входа и сепарации газа №1 | 2016-02-19 | 2016-06-06 | 2016-02-19 | 2016-03-10 | 2016-02-24 | - | 24.02.2016 04.04.2016 | 24.02.2016 12.04.2016 18.04.2016 10.05.2016 11.05.2016 | 20.02.2016 12.04.2016 10.05.2016 | 12.04.2016 27.04.2016 10.05.2016 | 2016-02-18 |  | 2016-03-25 | 2016-04-14 | - | 06.05.2016 11.11.2016 02.12.2016 | 2016-05-10 | 06.05.2016 02.12.2016 | - |  | 2016-03-25 | 2016-04-21 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 11.03.2016 14.07.2016 06.10.2016 | - |  | 2016-03-11 | 2016-03-24 | 01.03.2016 13.04.2016 12.05.2016 13.07.2016 10.11.2016 | 09.03.2016 12.05.2016 13.07.2016 10.11.2016 | 09.03.2016 12.05.2016 13.07.2016 10.11.2016 | 01.03.2016 12.05.2016 13.07.2016 10.11.2016 | 01.03.2016 12.05.2016 13.07.2016 10.11.2016 | 01.03.2016 12.05.2016 13.07.2016 10.11.2016 |  | Пт 13.05.16 | Чт 02.06.16 | [7 empty] | 2016-03-11 | 2016-04-21 | - | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 05.08.2016 08.08.2016 | 2016-01-29 | - |  | 2016-04-22 | 2016-05-12 | - | 09.03.2016 15.03.2016 | 2016-03-09 | 2016-05-26 | 2016-02-25 | -
2 | Здание входа и сепарации газа №2 | 2016-03-10 | 2016-06-14 | 2016-03-10 | 2016-03-25 | 2016-03-09 | - | 2016-03-09 | 01.03.2016 12.04.2016 10.05.2016 | 29.02.2016 12.04.2016 10.05.2016 | 12.04.2016 29.04.2016 10.05.2016 | 2016-02-26 |  | 2016-04-11 | 2016-04-29 | - | 27.04.2016 02.12.0216 | 23.03.2016 10.05.2016 | 28.04.2016 02.12.2016 | - |  | 2016-04-11 | 2016-04-29 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 12.04.2016 06.10.2016 | - |  | 2016-03-28 | 2016-04-08 | 06.04.2016 13.04.2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  | Пн 23.05.16 | Пт 10.06.16 | [7 empty] | 2016-03-28 | 2016-04-15 | - | - | - | 2016-08-08 | - | - |  | 2016-05-02 | 2016-05-20 | - | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-05-26 | 2016-02-25 | -
3 | Установка подготовки газа
3.1 | Блок теплообменников Т1 | 2016-02-05 | 2016-04-22 | 2016-02-05 | 2016-02-19 | - | - | - | 16.02.2016 26.02.2016 | 16.02.2016 26.02.2016 | 26.02.2016 29.04.2016 | 2016-02-16 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Ср 20.04.16 | [7 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | - | - | - | 2016-02-04 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
3.2 | Блок теплообменников Т2 | 2016-02-05 | 2016-04-22 | 2016-02-05 | 2016-02-19 | - | - | - | 16.02.2016 26.02.2016 | 16.02.2016 26.02.2016 | 26.02.2016 29.04.2016 | 2016-02-16 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-22 | 2016-02-26 | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Ср 20.04.16 | [9 empty] | 2016-02-29 | - | - | 2016-08-05 | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
3.3 | Блок АВО газа | 2016-01-29 | 2016-05-10 | 2016-01-29 | 2016-02-11 | - | - | - | 05.02.2016 29.02.2016 | 05.02.2016 29.02.2016 | 29.02.2016 29.04.2016 | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 18.04.16 | Пт 06.05.16 | [9 empty] | 2016-03-01 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
3.4 | Блок подготовки газа №1 | 2016-02-05 | 2016-05-23 | 2016-02-05 | 2016-02-25 | 2016-02-10 | - | 10.02.2016 12.07.2016 | 11.02.2016 12.04.2016 10.05.2016 | 09.02.2016 29.02.2016 12.04.2016 10.05.2016 | 12.04.2016 29.04.2016 10.05.2016 | 2016-02-08 |  | 2016-03-18 | 2016-04-07 | - | 24.05.2016 02.12.2016 | 23.03.2016 03.06.2016 | 03.06.2016 02.12.2016 | - |  | 2016-03-18 | 2016-04-14 | 10.03.2016 08.04.2016 13.07.2016 | 10.03.2016 13.07.2016 | 10.03.2016 14.07.2016 06.10.2016 | - |  | 2016-03-04 | 2016-03-17 | 16.02.2016 13.04.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 |  | Пт 06.05.16 | Чт 19.05.16 | [7 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-25 | - | - | - | 05.08.2016 08.08.2016 | - | - |  | 2016-04-15 | 2016-05-05 | - | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-05-26 | 2016-02-25 | -
3.5 | Блок подготовки газа №2 | 2016-01-26 | 2016-05-23 | 2016-02-05 | 2016-02-25 | 2016-02-10 | - | 10.02.2016 12.07.2016 | 11.02.2016 12.04.2016 10.05.2016 | 09.02.2016 29.02.2016 12.04.2016 10.05.2016 | 12.04.2016 29.04.2016 10.05.2016 | 2016-02-08 |  | 2016-03-11 | 2016-03-31 | - | 24.05.2016 02.12.2016 | 23.03.2016 03.06.2016 | 03.06.2016 02.12.2016 | - |  | 2016-03-11 | 2016-04-07 | 10.03.2016 08.04.2016 13.07.2016 | 10.03.2016 13.07.2016 | 10.03.2016 14.07.2016 06.10.2016 | - |  | 2016-02-26 | 2016-03-10 | 16.02.2016 13.04.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 | 16.02.2016 17.05.2016 05.07.2016 02.11.2016 |  | Пт 29.04.16 | Чт 19.05.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-03-07 | - | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 05.08.2016 08.08.2016 | 04.02.2016 21.06.2016 | - |  | 2016-04-08 | 2016-04-28 | - | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-05-26 | 2016-02-25 | -
3.6 | Переход отапливаемый | [29 empty] | 22.08.2016 02.11.2016 | 22.08.2016 02.11.2016 | 22.08.2016 02.11.2016 | 22.08.2016 02.11.2016 | 22.08.2016 02.11.2016 | 22.08.2016 02.11.2016
4 | Станция азотно-воздушная
4.1 | Блок-бокс азотной станции (ранее Блок-бокс азотно-воздушной станции) | 2016-02-04 | 2016-04-29 | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 05.02.2016 20.02.2016 13.05.2016 17.05.2016 | - | 10.02.2016 20.02.2016 13.05.2016 17.05.2016 | 05.02.2016 20.02.2016 13.05.2016 17.05.2016 | 05.02.2016 20.02.2016 13.05.2016 17.05.2016 | 20.02.2016 13.05.2016 17.05.2016 | 05.02.2016 13.05.2016 17.05.2016 |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 16.02.2016 13.04.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 |  | Пн 25.04.16 | Ср 27.04.16 | [9 empty] | 2016-02-24 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
4.2 | Площадка ресиверов | [29 empty] | 2016-04-13
4.2.1 | Ресивер азота №1 | 2016-02-04 | 2016-04-15 | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 2016-02-20 | - | 2016-02-20 | 05.02.2016 20.02.2016 | 05.02.2016 20.02.2016 | 20.02.2016 10.05.2016 | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Ср 13.04.16 | [9 empty] | 2016-02-24 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
4.2.2 | Ресивер азота №2 | 2016-02-04 | 2016-04-15 | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 2016-02-20 | - | 2016-02-20 | 05.02.2016 20.02.2016 | 05.02.2016 20.02.2016 | 20.02.2016 10.05.2016 | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Ср 13.04.16 | [9 empty] | 2016-02-24 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
4.2.3 | Ресивер азота №3 | 2016-02-04 | 2016-04-15 | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 2016-02-20 | - | 2016-02-20 | 05.02.2016 20.02.2016 | 05.02.2016 20.02.2016 | 20.02.2016 10.05.2016 | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Ср 13.04.16 | [9 empty] | 2016-02-24 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
4.2.4 | Ресивер азота (ранее Ресивер воздуха) | 2016-02-04 | 2016-04-15 | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 20.02.2016 13.05.2016 | - | 20.02.2016 13.05.2016 | 05.02.2016 20.02.2016 13.05.2016 | 05.02.2016 20.02.2016 13.05.2016 | 20.02.2016 10.05.2016 13.05.2016 | 05.02.2016 13.05.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Ср 13.04.16 | [9 empty] | 2016-02-24 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
5 | Установка регенерации метанола | 2016-02-01 | 2016-05-12 | 2016-02-01 | 2016-02-19 | 2016-02-24 | - | 25.02.2016 10.05.2016 | 25.02.2016 18.05.2016 | 20.02.2016 18.05.2016 | 06.04.2016 10.05.2016 | 20.02.2016 26.02.2016 |  | 2016-03-07 | 2016-03-25 | - | 27.04.2016 02.12.2016 | 23.03.2016 10.05.2016 | 28.04.2016 02.12.2016 | - |  | 2016-03-07 | 2016-04-01 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 11.03.2016 14.07.2016 06.10.2016 | - |  | 2016-02-22 | 2016-03-04 | 01.03.2016 23.05.2016 30.06.2016 | 09.03.2016 30.06.2016 | 09.03.2016 30.06.2016 | 01.03.2016 30.06.2016 | 01.03.2016 30.06.2016 | 01.03.2016 30.06.2016 |  | Ср 20.04.16 | Вт 10.05.16 | [9 empty] | - | - | - | 2016-08-08 | - | - |  | 2016-04-04 | 2016-04-19 | - | 09.03.2016 15.03.2016 | 2016-03-09 | 2016-05-26 | 2016-02-25 | -
6 | Свеча рассеивания газа |  |  | 2016-02-17 | 2016-02-20 | - | - | - | 19.02.2016 02.03.2016 | 19.02.2016 02.03.2016 | - | 2016-02-17 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - | [12 empty] | 2016-03-03 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7 | Площадка приема и подачи метанола
7.1 | Площадка резервуаров метанола
7.1.1 | Резервуар метанола №1 | 2016-02-01 | 2016-03-09 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-03-22 | - | 11.02.2016 22.03.2016 | 17.02.2016 22.03.2016 29.11.2016 | 11.02.2016 22.03.2016 | 22.03.2016 10.05.2016 29.11.2016 | 2016-02-10 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Чт 03.03.16 | Пн 07.03.16 | [9 empty] | 2016-03-23 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7.1.2 | Резервуар метанола №2 | 2016-02-01 | 2016-03-09 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-03-22 | - | 11.02.2016 22.03.2016 | 17.02.2016 22.03.2016 29.11.2016 | 11.02.2016 22.03.2016 | 22.03.2016 10.05.2016 29.11.2016 | 2016-02-10 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Чт 03.03.16 | Пн 07.03.16 | [9 empty] | 2016-03-23 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7.2 | Блок-бокс насосной метанола | 2016-02-01 | 2016-03-18 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 11.02.2016 22.03.2016 | - | 11.02.2016 22.03.2016 | 17.02.2016 22.03.2016 | 11.02.2016 22.03.2016 | 22.03.2016 10.05.2016 | 2016-02-10 |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 16.02.2016 13.04.2016 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Чт 10.03.16 | Ср 16.03.16 | [9 empty] | 2016-03-23 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7.3 | Емкость метанола дренажная подземная V=100м3 | 2016-02-01 | 2016-03-08 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 22.03.2016 13.07.2016 | - | 11.02.2016 22.03.2016 13.07.2016 | 17.02.2016 22.03.2016 13.07.2016 | 11.02.2016 22.03.2016 13.07.2016 | 22.03.2016 10.05.2016 13.07.2016 | 10.02.2016 13.07.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Чт 03.03.16 | Пт 04.03.16 | [9 empty] | 2016-03-23 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7.4 | Площадка слива метанола | 2016-02-01 | 2016-03-08 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-03-22 | - | 11.02.2016 22.03.2016 | 17.02.2016 22.03.2016 | 11.02.2016 22.03.2016 | 22.03.2016 10.05.2016 | 2016-02-10 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Чт 03.03.16 | Пт 04.03.16 | [9 empty] | 2016-03-23 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7.5 | Блок обогрева вахтенного персонала | 2016-01-26 | 2016-02-26 | 2016-01-26 | 2016-02-03 | 10.02.2016 01.04.2016 | - | 10.02.2016 01.04.2016 | 10.02.2016 01.04.2016 | 04.02.2016 01.04.2016 | 2016-04-01 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 16.02.2016 13.04.2016 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Чт 18.02.16 | Ср 24.02.16 | [9 empty] | 2016-04-04 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
8 | Установка факельная горизонтальная | [29 empty] | 13.04.2016 16.05.2016
8.1 | Устройство факельное горизонтальное | 2016-02-11 | 2016-03-07 | 2016-02-11 | 2016-02-23 | - | 2016-02-23 | - | 16.02.2016 10.03.2016 | 16.02.2016 10.03.2016 | 10.03.2016 27.04.2016 | 2016-02-16 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Ср 02.03.16 | Чт 03.03.16 | [9 empty] | 2016-03-11 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
8.2 | Шкаф регулирования запального газа | 2016-02-11 | 2016-03-03 | 2016-02-11 | 2016-02-23 | - | 2016-02-23 | - | 16.02.2016 10.03.2016 | 16.02.2016 10.03.2016 | 10.03.2016 27.04.2016 | 2016-02-16 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | 2016-03-11 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
8.3 | Блок контроля розжига дежурных горелок | 2016-02-11 | 2016-03-03 | 2016-02-11 | 2016-02-23 | - | 2016-02-23 | - | 16.02.2016 10.03.2016 | 16.02.2016 10.03.2016 | 2016-03-10 | 2016-02-16 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | 2016-03-11 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
8.4 | Блок трансформатора |  |  | 2016-02-11 | 2016-02-23 | - |  | - | 16.02.2016 10.03.2016 | 16.02.2016 10.03.2016 | 2016-03-10 | 2016-02-16 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | 2016-03-11 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
9 | Установка подготовки топливного и импульсного газа | [29 empty] | 2016-04-13
9.1 | Блок подготовки топливного и импульсного газа | 2016-01-28 | 2016-03-28 | 2016-01-28 | 2016-02-12 | 05.02.2016 30.03.2016 29.12.2016 | 2016-02-12 | 05.02.2016 30.03.2016 | 05.02.2016 30.03.2016 | 05.02.2016 30.03.2016 | 2016-05-10 | 2016-02-05 |  |  |  | 2016-07-18 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Пн 21.03.16 | Чт 24.03.16 | [9 empty] | 2016-04-04 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
9.2 | Ресиверы импульсного газа
9.2.1 | Ресивер импульсного газа №1 | 2016-01-28 | 2016-03-14 | 2016-01-28 | 2016-02-12 | - |  | - | 05.02.2016 04.04.2016 | 05.02.2016 04.04.2016 | 04.04.2016 10.05.2016 | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-25 | 2016-02-26 | - | - | - | - | - | - |  | Пн 07.03.16 | Чт 10.03.16 | [9 empty] | 2016-04-05 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
9.2.2 | Ресивер импульсного газа №2 | 2016-01-28 | 2016-03-14 | 2016-01-28 | 2016-02-12 | - |  | - | 05.02.2016 04.04.2016 | 05.02.2016 04.04.2016 | 04.04.2016 10.05.2016 | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-25 | 2016-02-26 | - | - | - | - | - | - |  | Пн 07.03.16 | Чт 10.03.16 | [9 empty] | 2016-04-05 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Блок измерения расхода газа №1 | 2016-02-08 | 2016-03-23 | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 20.02.2016 04.04.2016 |  | - | 20.02.2016 04.04.2016 | 20.02.2016 04.04.2016 | 04.04.2016 10.05.2016 | 2016-02-19 |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 13.04.2016 03.06.2016 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Пн 21.03.16 | Пн 21.03.16 | [9 empty] | 2016-04-04 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
10.2 | Блок измерения расхода газа №2 | 2016-02-08 | 2016-03-23 | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 2016-02-20 |  | - | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-05-10 | 2016-02-19 |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Пн 21.03.16 | Пн 21.03.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
11.1 | Емкость аварийно-дренажная ВМР и пластовой воды №1 V=100м3 | 2016-02-16 | 2016-03-14 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | - |  | 2016-02-11 | 11.02.2016 29.02.2016 | 11.02.2016 29.02.2016 | 29.02.2016 27.04.2016 | 2016-02-11 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Вт 08.03.16 | Чт 10.03.16 | [9 empty] | 2016-03-02 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
11.2 | Емкость аварийно-дренажная ВМР и пластовой воды №2 V=100м3 | 2016-02-16 | 2016-03-14 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | 2016-06-20 |  | 11.02.2016 20.06.2016 | 11.02.2016 29.02.2016 20.06.2016 | 11.02.2016 29.02.2016 20.06.2016 | 29.02.2016 27.04.2016 20.06.2016 | 11.02.2016 20.06.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Вт 08.03.16 | Чт 10.03.16 | [9 empty] | 2016-03-02 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
11.3 | Емкость аварийно-дренажная ВМР №3 V=100м3 | 2016-02-16 | 2016-03-14 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | - |  | 2016-02-11 | 11.02.2016 29.02.2016 | 11.02.2016 29.02.2016 | 29.02.2016 29.04.2016 | 2016-02-11 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Вт 08.03.16 | Чт 10.03.16 | [9 empty] | 2016-03-02 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
11.4 | Емкость аварийно-дренажная ВМР №4 V=100м3 | 2016-02-16 | 2016-03-14 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | - |  | 2016-02-11 | 11.02.2016 29.02.2016 01.03.2016 | 11.02.2016 29.02.2016 | 29.02.2016 29.04.2016 | 11.02.2016 01.03.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Вт 08.03.16 | Чт 10.03.16 | [9 empty] | 2016-03-02 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
11.5 | Емкость аварийно-дренажная ВМР и пластовой воды №3 V=100м3 |  |  |  |  | - |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
12 | Емкость аварийно-дренажная ВМР №5 V=40м3 | 2016-02-16 | 2016-03-11 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | - |  | 2016-02-12 | 12.02.2016 29.02.2016 | 12.02.2016 29.02.216 | 29.02.2016 10.05.2016 | 2016-02-12 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Вт 08.03.16 | Ср 09.03.16 | [9 empty] | 2016-03-02 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
13.1 | Аварийная дизельная электростанция №1 | 2016-01-26 | 2016-02-17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Вт 09.02.16 | Пн 15.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 09.02.2016 05.08.2016 | 2016-02-09 | 2016-02-09 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
13.2 | Площадка емкостей для хранения дизтоплива
13.2.1 | Емкость дизельного топлива №1 V=25м3 | 2016-02-01 | 2016-02-22 | 2016-02-01 | 2016-02-09 | - |  | 2016-02-10 | 10.02.2016 04.04.2016 | 04.02.2016 10.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Ср 17.02.16 | Чт 18.02.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
13.2.2 | Емкость дизельного топлива №2 V=25м3 | 2016-02-01 | 2016-02-22 | 2016-02-01 | 2016-02-09 | - |  | 2016-02-10 | 10.02.2016 04.04.2016 | 04.02.2016 10.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Ср 17.02.16 | Чт 18.02.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
13.3 | Емкость аварийного слива дизельного топлива №1 V=3м3 | 2016-02-02 | 2016-02-22 | 2016-02-02 | 2016-02-10 | - |  | - | 10.02.2016 04.04.2016 | 04.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Чт 18.02.16 | Чт 18.02.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
14.1 | Емкость канализационная производственно-дождевых стоков №1 V=12.5м3 | 2016-05-16 | 2016-06-02 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-05-16 | 2016-05-20 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 30.05.16 | Вт 31.05.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
14.2 | Емкость канализационная производственных стоков №1 V=12.5м3 | 2016-05-16 | 2016-06-02 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-05-16 | 2016-05-20 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 30.05.16 | Вт 31.05.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15 | Емкость канализационная производственно-дождевых стоков №2 V=40м3 | 2016-05-16 | 2016-06-02 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-05-16 | 2016-05-20 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 30.05.16 | Вт 31.05.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
16 | Емкость дренажная ВМР №1 V=8м3 | 2016-02-16 | 2016-03-10 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | - |  | 2016-02-15 | 15.02.2016 29.02.2016 | 15.02.2016 29.02.2016 | 29.02.2016 10.05.2016 | 2016-02-15 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | - | - | - | - |  | Вт 08.03.16 | Вт 08.03.16 | [9 empty] | 2016-03-02 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
17 | Камера запуска средства очистки и диагностики метанолопровода к ЛСП "А" |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
18 | Камера запуска средства очистки и диагностики метанолопровода к ЛБК "С" |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
Полигон ТБО
| Здание административное |  |  |  |  | 2016-08-30 |  | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | [19 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01
1 | Блок-бокс административно-бытовой (ранее Пункт контрольно-пропускной) | 2016-02-04 | 2016-03-01 | 2016-02-04 | 2016-02-11 | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 | 12.02.2016 13.07.2016 | 08.02.2016 13.07.2016 | 12.02.2016 13.07.2016 | 05.02.2016 13.07.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-12 | 2016-02-15 | 2016-07-18 | - | - | - | - | - |  | Вт 23.02.16 | Пт 26.02.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
2 | Шлагбаум электромеханический | 2016-02-04 | 2016-02-16 | 2016-02-04 | 2016-02-11 | - |  | - | 2016-02-12 | 2016-02-08 | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пт 12.02.16 | Пт 12.02.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
3 | Стоянка спецтехники | 2016-02-05 | 2016-02-23 | 2016-02-05 | 2016-02-12 | - |  | - | 2016-02-12 | 2016-02-08 | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
4 | Площадка пропарки и санобработки, Барьер дезинфекционный (разделено на две позиции 4 и 27) | 2016-02-08 | 2016-02-17 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | - |  | 12.02.2016 23.11.2016 | 2016-02-12 | 2016-02-08 | - | 05.02.2016 13.07.2016 22.11.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
5 | Блок-бокс пожарного оборудования и инвентаря | 2016-02-15 | 2016-04-18 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | - |  | 2016-02-22 | 2016-02-23 | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Чт 14.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
6 | Блок электроснабжения | 2016-02-04 | 2016-03-01 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Пн 22.02.16 | Пт 26.02.16 | [7 empty] | 2016-02-04 | 2016-02-10 | - | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-02-09 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7.1 | Резервуар противопожарного запаса воды №1 V=100 м3 | 2016-02-15 | 2016-03-03 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 29.02.16 | Вт 01.03.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
7.2 | Резервуар противопожарного запаса воды №2 V=100 м3 | 2016-02-15 | 2016-03-03 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 29.02.16 | Вт 01.03.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
8 | Площадка хранения металлолома S=50м2 | 2016-02-09 | 2016-02-18 | 2016-02-09 | 2016-02-16 | - |  | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
9 | Комплекс для термического обезвреживания отходов | 2016-02-10 | 2016-03-11 | 2016-02-10 | 2016-02-19 | 2016-02-17 |  | 2016-02-17 | 12.02.2016 17.02.2016 | 08.02.2016 17.02.2016 | 2016-02-17 | 05.02.2016 17.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 07.03.16 | Ср 09.03.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
10 | Площадка накопления отходов для сжигания | 2016-02-15 | 2016-03-02 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-12 |  | 2016-02-12 | 2016-02-12 | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
11 | Склад оборудования и материалов | 2016-02-16 | 2016-03-15 | 2016-02-16 | 2016-02-24 | 17.02.2016 11.04.2016 |  | 12.02.2016 17.02.2016 11.04.2016 | 12.02.2016 17.02.2016 11.04.2016 | 08.02.2016 17.02.2016 11.04.2016 | 12.02.2016 17.02.2016 11.04.2016 | 05.02.2016 17.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Чт 25.02.16 | Пт 26.02.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
12 | Емкость канализационная хоз-бытовых стоков №1 V=8 м3 | 2016-02-08 | 2016-02-25 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-02-08 | 2016-02-12 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 22.02.16 | Вт 23.02.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
19.1 - 19.22 | Мачта прожекторная | 2016-03-14 | 2016-03-31 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 28.03.16 | Вт 29.03.16 | [7 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-25 | - | - | - | - | 20.02.2016 26.08.2016 | 2016-03-24 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.1 | Карта захоронения отходов №1 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.2 | Карта захоронения отходов №2 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.3 | Карта захоронения отходов №3 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.4 | Карта захоронения отходов №4 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.5 | Карта захоронения отходов №5 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.6 | Карта захоронения отходов №6 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.7 | Карта захоронения отходов №7 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.8 | Карта захоронения отходов №8 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.9 | Карта захоронения отходов №9 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
15.10 | Карта захоронения отходов №10 V=1250 м3 | 2016-01-26 | 2016-02-04 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
16.1 | Скважина наблюдательная №1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
16.2 | Скважина наблюдательная №2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
16.3 | Скважина наблюдательная №3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
16.4 | Скважина наблюдательная №4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
16.5 | Скважина наблюдательная №5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
16.6 | Скважина наблюдательная №6 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
17 | Площадка хранения металлической тары S=60 м2 | 2016-02-18 | 2016-02-29 | 2016-02-18 | 2016-02-25 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
18 | Блок технологический пресса и измельчителя | 2016-02-19 | 2016-03-11 | 2016-02-19 | 2016-02-29 | 2016-02-12 |  | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2016-02-08 | 2016-02-12 | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 08.03.16 | Ср 09.03.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
19 | Площадка хранения пластиковой тары S=300 м2 | 2016-02-23 | 2016-03-03 | 2016-02-23 | 2016-03-01 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
20 | Площадка хранения отработанных покрышек S=20 м2 | 2016-02-24 | 2016-03-04 | 2016-02-24 | 2016-03-02 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
21 | Контейнер отработанных масляных фильтров | 2016-02-25 | 2016-03-07 | 2016-02-25 | 2016-03-03 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
22 | Контейнер отработанных аккумуляторов | 2016-02-26 | 2016-03-08 | 2016-02-26 | 2016-03-04 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
23 | Контейнер отработанных ртутных ламп | 2016-02-29 | 2016-03-09 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
24 | Контейнер измельченных отходов | 2016-03-01 | 2016-03-10 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | - | - | - | - | - | - | 2016-02-05 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
25 | Емкость канализационная призводственно-дождевых стоков №1 V=12,5 м3 | 2016-02-29 | 2016-03-21 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-02-29 | 2016-03-08 | 02.02.2016 23.02.2016 | 02.02.2016 23.02.2016 | 02.02.2016 23.02.2016 | 2016-03-23 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Ср 16.03.16 | Чт 17.03.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
26 | Ограждение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
27 | Барьер дезинфекционный | [10 empty] | 2016-11-22 | [18 empty] | 2016-11-23 | 2016-11-23 | - | 2016-11-23 | -
ДКС
101 | Дожимная компрессорная станция I очередь
101.1 | Агрегат газоперекачивающий №1 25 МВт
101.1.1 | Блок управления ГПА №1
101.1.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №1
101.1.3 | Емкость дренажная ГПА №1 V=1 м3
101.1.4 | Емкость масла №1 V=1 м3
101.1.5 | Выхлопное устройство №1
101.2 | Агрегат газоперекачивающий №2 25 МВт
101.2.1 | Блок управления ГПА №2
101.2.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №2
101.2.3 | Емкость дренажная ГПА №2 V=1 м3
101.2.4 | Емкость масла №2 V=1 м3
101.2.5 | Выхлопное устройство №2
101.3 | Агрегат газоперекачивающий №3 25 МВт
101.3.1 | Блок управления ГПА №3
101.3.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №3
101.3.3 | Емкость дренажная ГПА №3 V=1 м3
101.3.4 | Емкость масла №3 V=1 м3
101.3.5 | Выхлопное устройство №3
101.4 | Агрегат газоперекачивающий №4 25 МВт
101.4.1 | Блок управления ГПА №4
101.4.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №4
101.4.3 | Емкость дренажная ГПА №4 V=1 м3
101.4.4 | Емкость масла №4 V=1 м3
101.4.5 | Выхлопное устройство №4
101.5.1 | Аппарат воздушного охлаждения газа №1
101.5.2 | Аппарат воздушного охлаждения газа №2
102 | Узел подключения ДКС
103 | Площадка емкостей хранения масла
103.1 | Емкость масла №1 V=50 м3
103.2 | Емкость масла №2 V=50 м3
103.3 | Емкость масла №3 V=50 м3
103.4 | Емкость масла №4 V=25 м3
103.5 | Емкость масла №5 V=25 м3
103.6 | Емкость масла №6 V=25 м3
104 | Площадка емкостей хранения диз. топлива
104.1 | Емкость дизельного топлива №3 V=75 м3
104.2 | Емкость дизельного топлива №4 V=75 м3
104.3 | Емкость дизельного топлива №5 V=75 м3
105 | Емкость дренажно-канализационная №4
106.1 | Аварийная дизельная электростанция №2
106.2 | Аварийная дизельная электростанция №3
107.1 | Емкость аварийного слива дизельного топлива №2 V=3 м3
107.2 | Емкость аварийного слива дизельного топлива №3 V=3 м3
108 | Блок-бокс станции насосной масла
109 | Блок-контейнер насосной дизельного топлива №1
110 | Блок производственно-энергетический
111 | Подстанция комплектная трансформаторная №1
112.1 | Мачта прожекторная №1 типа ВГМ-33-7,2
112.2 | Мачта прожекторная №2 типа ВГМ-33-7,2
112.3 | Мачта прожекторная №3 типа ВГМ-33-7,2
112.4 | Мачта прожекторная №4 типа ВГМ-33-7,2
112.5 | Мачта прожекторная №5 типа ВГМ-33-7,2
112.6 | Мачта прожекторная №6 типа ВГМ-33-7,2
112.7 | Мачта прожекторная №7 типа ВГМ-33-7,2
112.8 | Мачта прожекторная №8 типа ВГМ-33-7,2
113 | Дожимная компрессорная станция II очередь
113.1 | Агрегат газоперекачивающий №5 25 МВт
113.1.1 | Блок управления ГПА №5
113.1.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №5
113.1.3 | Емкость дренажная ГПА №5 V=1 м3
113.1.4 | Емкость масла №5 V=1 м3
113.1.5 | Выхлопное устройство №5
113.2 | Агрегат газоперекачивающий №6 25 МВт
113.2.1 | Блок управления ГПА №6
113.2.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №6
113.2.3 | Емкость дренажная ГПА №6 V=1 м3
113.2.4 | Емкость масла №6 V=1 м3
113.2.5 | Выхлопное устройство №6
113.3 | Агрегат газоперекачивающий №7 25 МВт
113.3.1 | Блок управления ГПА №7
113.3.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №7
113.3.3 | Емкость дренажная ГПА №7 V=1 м3
113.3.4 | Емкость масла №7 V=1 м3
113.3.5 | Выхлопное устройство №7
113.4 | Агрегат газоперекачивающий №8 25 МВт
113.4.1 | Блок управления ГПА №8
113.4.2 | Площадка выкатки ротора нагнетателя №8
113.4.3 | Емкость дренажная ГПА №8 V=1 м3
113.4.4 | Емкость масла №8 V=1 м3
113.4.5 | Выхлопное устройство №8
113.5.1 | Аппарат воздушного охлаждения газа №3
113.5.2 | Аппарат воздушного охлаждения газа №4
114 | Блок сепараторов
115 | Емкость дренажная конденсата V=4 м3
116 | Подстанция комплектная трансформаторная №2
117 | Аварийная дизельная электростанция №4
118 | Емкость аварийного слива дизельного топлива №4 V=3 м3
119.1 | Мачта прожекторная №9 типа ВГМ-33-7,2
119.2 | Мачта прожекторная №10 типа ВГМ-33-7,2
119.3 | Мачта прожекторная №11 типа ВГМ-33-7,2
119.4 | Мачта прожекторная №12 типа ВГМ-33-7,2
119.5 | Мачта прожекторная №13 типа ВГМ-33-7,2
119.6 | Мачта прожекторная №14 типа ВГМ-33-7,2
119.7 | Мачта прожекторная №15 типа ВГМ-33-7,2
119.8 | Мачта прожекторная №16 типа ВГМ-33-7,2
119.9 | Мачта прожекторная №17 типа ВГМ-33-7,2
120 | Эстакада внутриплощадочных сетей
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
201 | Служебный ремонтно-эксплуатационный блок
201.1 | Здание служебно-эксплуатационное | 2016-03-04 | 2016-07-05 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-08-04 |  | 18.05.2016 06.07.2016 04.08.2016 | 2016-08-04 | 2016-03-15 | 2016-08-04 | 2016-02-01 |  | 2016-04-25 | 2016-05-20 | - | 2016-09-26 | 2016-11-30 | 2016-09-26 | - |  | 2016-04-06 | 2016-05-03 | 2016-09-29 | 05.08.2016 29.09.2016 | 05.08.2016 10.08.2016 | - |  | 2016-03-16 | 2016-04-05 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 |  | Пн 06.06.16 | Пт 01.07.16 | [7 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-31 | - | - | - | 2016-05-31 | - | - |  | 2016-05-23 | 2016-06-03 | - | 09.03.2016 03.08.2016 | 2016-03-09 | 26.05.2016 12.12.2016 | 2016-02-25 | -
201.2 | Здание ремонтно-эксплуатационное | 2016-03-09 | 2016-06-21 | 2016-03-09 | 2016-03-18 | 2016-08-11 |  | 25.05.2016 06.07.2016 11.08.2016 | 2016-08-11 | 2016-03-28 | 2016-08-11 | 2016-02-01 |  | 2016-04-11 | 2016-05-06 | - | 22.09.2016 20.12.0216 22.12.2016 | 29.11.2016 20.12.2016 | 26.09.2016 20.12.2016 22.12.2016 | - |  | 2016-04-11 | 2016-05-06 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | - |  | 2016-03-21 | 2016-04-08 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 30.11.2016 14.12.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 30.11.2016 14.12.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 30.11.2016 14.12.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 30.11.2016 14.12.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 30.11.2016 14.12.2016 | 08.04.2016 11.07.2016 25.08.2016 30.11.2016 |  | Пн 23.05.16 | Пт 17.06.16 | [7 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-20 | - | - | - | 2016-05-20 | - | - |  |  |  | 2016-12-12 | 2016-03-09 | 23.08.2016 12.12.2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | -
202 | Переход отапливаемый | [29 empty] | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22
204 | Склад химлаборатории |  |  |  |  | 2016-05-05 |  | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-12 | 2016-03-31 |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 23.05.2016 03.06.2016 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
203 | Стоянка на 10 автомобилей | 2016-03-14 | 2016-04-06 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | - |  | - | 2016-02-10 | 2016-02-04 | - | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [10 empty] | 2016-05-02 | 2016-05-02 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
205 | Станция насосная производственно-противопожарного водоснабжения | 2016-04-01 | 2016-05-26 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 2016-03-28 | 2016-05-10 | 2016-03-28 | - |  | 2016-04-01 | 2016-04-28 | 16.02.2016 15.03.2016 05.04.2016 09.11.2016 | 12.02.2016 15.03.2016 20.07.2016 | 16.02.2016 15.03.2016 14.07.2016 09.11.2016 | - |  | 2016-05-02 | 2016-05-03 | - | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Ср 18.05.16 | Вт 24.05.16 | [9 empty] | - | - | - | - | 2016-06-06 | - |  | 2016-05-04 | 2016-05-17 | - | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-05-26 | 2016-02-25 | -
206.1 | Резервуар противопожарного запаса воды №1 V=700 м3 | 2016-04-01 | 2016-05-16 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-01 | 2016-04-28 | - | 05.04.2016 20.07.2016 | 2016-04-05 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пт 06.05.16 | Чт 12.05.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
206.2 | Резервуар противопожарного запаса воды №2 V=700 м3 | 2016-04-01 | 2016-05-16 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-01 | 2016-04-28 | - | 05.04.2016 20.07.2016 | 2016-04-05 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пт 06.05.16 | Чт 12.05.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
207 | Камера переключений между резервуарами запаса воды | 2016-04-01 | 2016-05-17 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-01 | 2016-04-21 | 2016-04-05 | 05.04.2016 20.07.2016 | 2016-04-05 | - |  | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Пн 09.05.16 | Пт 13.05.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
208 | Блок бокс пожарного оборудования и инвентаря | 2016-04-01 | 2016-06-09 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-01 | 2016-04-07 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | - |  | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 |  | Ср 01.06.16 | Вт 07.06.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
209 | Станция насосная канализационная хозяйственно-бытовых стоков № 1 | 2016-04-01 | 2016-06-15 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-01 | 2016-04-28 | 2016-07-13 | 20.02.2016 15.03.2016 28.04.2016 13.07.2016 | 2016-07-13 | 2016-07-27 |  | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Вт 07.06.16 | Пн 13.06.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
210 | Станция насосная производственных стоков | 2016-04-01 | 2016-06-22 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-01 | 2016-04-28 | - | 20.02.2016 28.04.2016 | - | 2016-07-27 |  | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Вт 14.06.16 | Пн 20.06.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
211 | Котельная | 2016-04-04 | 2016-06-09 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-04 | 2016-05-13 | 2016-07-18 | 2016-06-03 | 2016-05-04 | 24.05.2016 28.06.2016 07.07.2016 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Ср 01.06.16 | Вт 07.06.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
212 | Станция насосная утилизации тепла | 2016-04-04 | 2016-06-09 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-04 | 2016-05-13 | - | 2016-06-03 | 2016-05-04 | 24.05.2016 28.06.2016 07.07.2016 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Ср 01.06.16 | Вт 07.06.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
214 | Склад материалов и запчастей | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 2016-02-25 |  | 25.02.2016 14.03.2016 | 2016-02-25 | 2016-02-19 | 2016-02-25 | 01.02.2016 19.02.2016 |  |  |  | - | 2016-05-06 | 2016-05-10 | 2016-05-06 | - |  |  |  | - | - | 2016-03-17 | - |  | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
215 | Склад материально-технического обеспечения | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 2016-02-25 |  | 25.02.2016 14.03.2016 | 2016-02-25 | 2016-02-19 | 2016-02-25 | 01.02.2016 19.02.2016 |  |  |  | - | - | 2016-05-10 | - | - |  |  |  | 2016-03-21 | - | 2016-03-21 | - |  | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 2016-03-01 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
216 | Площадка твердых бытовых отходов | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | - |  | - | - | - | - | 2016-02-01 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
217 | Подстанция комплектная трансформаторная №3 10/0,4 кВ | 2016-01-26 | 2016-03-02 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | Вт 23.02.16 | Пн 29.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-08 | - | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 05.08.2016 08.08.2016 | 29.01.2016 17.02.2016 | 2016-02-17 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.1 | Аварийная дизельная электростанция №5 | 2016-01-26 | 2016-02-24 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Вт 16.02.16 | Пн 22.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 09.02.2016 05.08.2016 | 2016-02-09 | 2016-02-09 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.2 | Аварийная дизельная электростанция №6 | 2016-01-26 | 2016-02-24 |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Вт 16.02.16 | Пн 22.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 09.02.2016 05.08.2016 | 2016-02-09 | 2016-02-09 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.3.1 | Емкость дизельного топлива №6 V=25м3 | 2016-03-16 | 2016-04-06 | 2016-03-16 | 2016-03-24 | - |  | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 04.02.2016 10.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Пт 01.04.16 | Пн 04.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.3.2 | Емкость дизельного топлива №7 V=25м3 | 2016-03-16 | 2016-04-06 | 2016-03-16 | 2016-03-24 | - |  | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 04.02.2016 10.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Пт 01.04.16 | Пн 04.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.4.1 | Емкость дизельного топлива №8 V=25м3 | 2016-03-16 | 2016-04-06 | 2016-03-16 | 2016-03-24 | - |  | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 04.02.2016 10.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пт 01.04.16 | Пн 04.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.4.2 | Емкость дизельного топлива №9 V=25м3 | 2016-03-16 | 2016-04-06 | 2016-03-16 | 2016-03-24 | - |  | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 04.02.2016 10.02.2016 04.04.2016 03.06.216 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пт 01.04.16 | Пн 04.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.5 | Емкость аварийного слива дизельного топлива №5 V=3м3 | 2016-03-18 | 2016-04-08 | 2016-03-18 | 2016-03-28 | - |  | - | 2016-02-10 | 04.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-04-13 | - | - | - | - | - |  | Вт 05.04.16 | Ср 06.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
218.6 | Емкость аварийного слива дизельного топлива №6 V=3м3 | 2016-03-18 | 2016-04-08 | 2016-03-18 | 2016-03-28 | - |  | - | 2016-02-10 | 04.02.2016 04.04.2016 03.06.2016 | 11.02.2016 04.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 05.04.16 | Ср 06.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
220 | Ограждение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
221.1 | Емкость канализационная производственно-дождевых стоков №3 | 2016-04-11 | 2016-04-26 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
221.2 | Емкость канализационная производственно-дождевых стоков №3 V=12.5м3 | 2016-04-11 | 2016-04-26 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
223.1 - 223.7 | Мачта прожекторная | [51 empty] | 2016-08-26
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС
Электростанция собственных нужд
301.1 | Блок газотурбинной электростанции №1 | 2016-01-15 | 2016-02-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | - |  | Пн 08.02.16 | Пт 12.02.16 | [7 empty] | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-02-18 | - | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2015-12-07 | 18.02.2016 15.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
301.2 | Блок газотурбинной электростанции №2 | 2016-01-15 | 2016-02-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | - |  | Пн 08.02.16 | Пт 12.02.16 | [7 empty] | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-02-18 | - | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2015-12-07 | 18.02.2016 15.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
301.3 | Блок газотурбинной электростанции №3 | 2016-01-15 | 2016-02-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | - |  | Пн 08.02.16 | Пт 12.02.16 | [7 empty] | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-02-18 | - | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2015-12-07 | 18.02.2016 15.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
301.4 | Блок газотурбинной электростанции №4 | 2016-01-15 | 2016-02-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | - |  | Пн 08.02.16 | Пт 12.02.16 | [7 empty] | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-02-18 | - | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2015-12-07 | 18.02.2016 15.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
301.5 | Блок газотурбинной электростанции №5 | 2016-01-15 | 2016-02-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | - |  | Пн 08.02.16 | Пт 12.02.16 | [7 empty] | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-02-18 | - | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2015-12-07 | 18.02.2016 15.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
301.6 | Блок газотурбинной электростанции №6 | 2016-01-15 | 2016-02-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | - |  | Пн 08.02.16 | Пт 12.02.16 | [7 empty] | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-02-18 | - | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2015-12-07 | 18.02.2016 15.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
302.1 | Трансформатор разделительный №1 | 2016-01-26 | 2016-03-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 23.02.16 | Пн 29.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | - | - | - | - | 2016-01-26 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
302.2 | Трансформатор разделительный №2 | 2016-01-26 | 2016-03-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 23.02.16 | Пн 29.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | - | - | - | - | 2016-01-26 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
302.3 | Трансформатор разделительный №3 | 2016-01-26 | 2016-03-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 23.02.16 | Пн 29.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | - | - | - | - | 2016-01-26 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
302.4 | Трансформатор разделительный №4 | 2016-01-26 | 2016-03-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 23.02.16 | Пн 29.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | - | - | - | - | 2016-01-26 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
302.5 | Трансформатор разделительный №5 | 2016-01-26 | 2016-03-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 23.02.16 | Пн 29.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | - | - | - | - | 2016-01-26 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
302.6 | Трансформатор разделительный №6 | 2016-01-26 | 2016-03-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 23.02.16 | Пн 29.02.16 | [7 empty] | 2016-01-26 | 2016-02-01 | - | - | - | - | 2016-01-26 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
303 | Закрытое распределительное устройство №1 10кВ | 2016-02-01 | 2016-03-29 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 18.02.2016 03.06.2016 | 18.02.2016 03.06.2016 | 18.02.2016 03.06.2016 | 18.02.2016 03.06.2016 | 18.02.2016 03.06.2016 | 18.02.2016 03.06.2016 |  | Пн 21.03.16 | Пт 25.03.16 | [7 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-19 | - | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 05.08.2016 08.08.2016 | 12.02.2016 20.02.2016 | 12.02.2016 29.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
304 | Подстанция комплектная трансформаторная №4 10/0,4 кВ | 2016-02-08 | 2016-03-29 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | Пн 21.03.16 | Пт 25.03.16 | [7 empty] | 2016-02-08 | 2016-02-19 | - | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 05.08.2016 08.08.2016 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
305 | Операторная | 2016-01-28 | 2016-03-25 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 2016-09-15 | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | 2016-07-29 | - |  | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-06-08 | 20.02.2016 08.06.2016 | 20.02.2016 08.06.2016 | 20.02.2016 08.06.2016 | 20.02.2016 08.06.2016 | 2016-02-20 |  | Чт 17.03.16 | Ср 23.03.16 | [7 empty] | 2016-01-28 | 2016-02-17 | - | - | - | 19.02.2016 05.08.2016 08.08.2016 | 12.02.2016 15.02.2016 | - |  |  |  | - | 2016-06-09 | 2016-06-07 | - | 2016-06-07 | -
306.1 | Пусковая дизельная электростанция | 2016-01-28 | 2016-03-04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Чт 25.02.16 | Ср 02.03.16 | [7 empty] | 2016-01-28 | 2016-02-03 | - | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-08-05 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
306.2 | Блок хранения дизельного топлива | 2016-03-24 | 2016-05-03 | 2016-03-24 | 2016-04-01 | - | - | - | 10.02.2016 19.04.2016 | 04.02.2016 19.04.2016 | 2016-05-25 | 01.02.2016 10.02.2016 19.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-05-23 | - | - | - | - | - |  | Пн 25.04.16 | Пт 29.04.16 | [7 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 2016-03-21 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
306.3 | Емкость аварийного слива дизельного топлива №5 V=3м3 | 2016-03-28 | 2016-04-15 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | - | - | - | 2016-02-10 | 04.02.2016 03.06.2016 | 2016-02-11 | 01.02.2016 10.02.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 12.04.16 | Ср 13.04.16 | [7 empty] | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2016-03-21 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
307 | Блок системы маслоснабжения | 2016-01-27 | 2016-02-25 | 2016-02-01 | 2016-02-10 | 10.02.2016 01.04.2016 |  | 10.02.2016 04.04.2016 | 10.02.2016 01.04.2016 09.08.2016 | 04.02.2016 01.04.2016 | 11.02.2016 01.04.2016 | 01.02.2016 10.02.2016 01.04.2016 10.08.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 16.02.2016 13.04.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 | 16.02.2016 03.06.2016 |  | Ср 17.02.16 | Вт 23.02.16 | [7 empty] | 2016-01-27 | 2016-02-02 | 27.01.2016 18.02.2016 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
308 | Склад масел в таре | 2016-01-27 | 2016-04-26 | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 10.02.2016 24.05.2016 |  | 10.02.2016 24.05.2016 | 10.02.2016 24.05.2016 | 04.02.2016 24.05.2016 | 2016-02-11 | 01.02.2016 10.02.2016 10.08.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 16.02.2016 25.05.2016 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | Пн 18.04.16 | Пт 22.04.16 | [7 empty] | 2016-01-27 | 2016-02-02 | 2016-02-15 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
309.1 | Мачта прожекторная №18 типа ВГМ-33-7,2 | 2016-03-11 | 2016-04-06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 29.03.16 | Пн 04.04.16 | [7 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-28 | - | - | - | - | 20.02.2016 26.08.2016 | 2016-04-27 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
309.2 | Мачта прожекторная №19 типа ВГМ-33-7,2 | 2016-03-11 | 2016-04-06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 29.03.16 | Пн 04.04.16 | [7 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-28 | - | - | - | - | 20.02.2016 26.08.2016 | 2016-04-27 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
309.3 | Мачта прожекторная №20 типа ВГМ-33-7,2 | 2016-03-11 | 2016-04-06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Вт 29.03.16 | Пн 04.04.16 | [7 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-28 | - | - | - | - | 20.02.2016 26.08.2016 | 2016-04-27 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
310 | Блок ремонтный газовой турбины | 2016-03-21 | 2016-04-26 |  |  | 2016-07-11 |  | 2016-04-04 | 2016-03-29 | - | 2016-03-29 | 2016-03-15 |  |  |  | - | 2016-09-15 | - | 2016-07-07 | - |  |  |  | 2016-05-16 | - | 2016-05-16 | - |  | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 |  | Пн 18.04.16 | Пт 22.04.16 | [7 empty] | 2016-03-21 | 2016-04-08 | 2016-02-19 | - | - | - | 2016-04-04 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
311 | Емкость для аварийного слива масла V=12,5 м3 | 2016-03-25 | 2016-04-07 | 2016-03-25 | 2016-03-31 | - | - | - | 10.02.2016 07.04.2016 09.08.2016 | 04.02.2016 07.04.2016 | 11.02.2016 07.04.2016 | 10.02.2016 06.04.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пт 01.04.16 | Вт 05.04.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
312 | Станция насосная канализационная хозяйственно-бытовых стоков № 2 |  |  |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | - | - |  | 2016-02-20 | 2016-04-28 | 2016-07-13 | 20.02.2016 15.03.2016 28.04.2016 13.07.2016 | 2016-07-13 | 2016-07-27 |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
315 | Емкость для слива теплоносителя V=12,5 м3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
Подстанция 10/35кВ
402 | Закрытое распределительное устройство №1 35кВ Б35-77Л/1,5-П500Б-УХЛ1 | 2016-02-15 | 2016-04-25 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-12-06 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  | Пт 15.04.16 | Чт 21.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 2016-02-20 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
403.1 | Блок опорных изоляторов №1 35кВ | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 18.03.2016 15.04.2016 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
403.2 | Блок опорных изоляторов №2 35кВ | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 18.03.2016 15.04.2016 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
404.1 | Трансформатор силовой №1 35/10кВ | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 2016-05-13 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
404.2 | Трансформатор силовой №2 35/10кВ | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 2016-05-13 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
405.1 | Блок опорных изоляторов №1 10кВ Б10-77/0,6-200Б-УХЛ1 | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 18.03.2016 15.04.2016 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
405.2 | Блок опорных изоляторов №2 10кВ Б10-77/0,6-200Б-УХЛ1 | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 18.03.2016 15.04.2016 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
406 | Закрытое распределительное устройство №1 10кВ | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 2016-12-06 | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 20.02.2016 13.05.2016 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
407.1 | Установка компенсации реактивной мощности №1 | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 2016-05-13 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
407.2 | Установка компенсации реактивной мощности №2 | 2016-02-15 | 2016-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 11.04.16 | Вт 26.04.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | 18.03.2016 15.04.2016 10.09.2016 | 2016-05-13 | 2016-05-06 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
408 | Мачта прожекторная с молниеотводом №21 | 2016-02-15 | 2016-04-01 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Пн 28.03.16 | Ср 30.03.16 | [7 empty] | 2016-02-15 | 2016-03-25 | - | - | - | - | 20.02.2016 13.05.2016 | 27.04.2016 16.08.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| Вертикальная планировка УКПГ+ДКС |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| ГП с ПС 110/10 | [29 empty] | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | -
| Подстанция 110/10кВ | [52 empty] | 2016-08-16
| Оборудование ПАО "Газпром автоматизация" | [59 empty] | 2017-01-17
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
| Сети ТХО | 2016-03-21 | 2016-04-08 | 2016-03-21 | 2016-04-08 | 2016-06-29 |  | 29.06.2016 12.07.2016 | 25.05.2016 23.06.2016 12.07.2016 10.08.2016 | 25.05.2016 20.06.2016 08.07.2016 12.07.2016 | 25.05.2016 23.06.2016 12.07.2016 10.08.2016 | 30.06.2016 12.07.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | 25.05.2016 16.08.2016 | - | - | - | - | - | [12 empty] | 2016-08-11 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| Сети СТО-ВК | 2016-04-11 | 2016-05-13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 2016-04-11 | 2016-05-13 | 2016-11-09 | - | 2016-11-09 | 23.03.2016 27.06.2016 27.07.2016 29.08.2016 24.11.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| Сети СТО-ОВ | 2016-04-11 | 2016-05-13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 2016-04-11 | 2016-05-31 | - | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| Сети ЭЛТО | 2016-05-16 | 2016-07-12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [10 empty] | 2016-05-16 | 2016-07-12 | - | - | - | 12.08.2016 25.08.2016 31.08.2016 | 12.08.2016 25.08.2016 31.08.2016 | 04.08.2016 12.08.2016 16.08.2016 25.08.2016 31.08.2016 |  |  |  | - | - | - | - | - | -
| Сети АТ, ПС, АПТ, СС | 2016-07-13 | 2016-08-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | - |  | 2016-07-13 | 2016-08-16 | - | - | - | 2016-11-14 | - | -
| Сети АСО | 2016-08-17 | 2016-09-13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Ср 17.08.16 | Вт 13.09.16 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
Обозначения:
- выполнено
- в работе, срок не превышен
- в работе, срок выполнения превышен
- | - задание по позиции не выдается