## УКПГ-1
Наименование объекта: "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2 этап реконструкции"
Стадия: РД
ГИП: И.Ш. Ташкалов
По состоянию на
РЕЕСТР о ходе разработки рабочей документации
Наименование | Обозначение | Этап строительства | Разработчик комплекта | Планируемая дата выпуска комплекта | Фактическая дата выпуска комплекта | № изм. | № разреш. на изм | дата внесен разреш на изм | Кем внесено изм | Направлено Заказчику на рассмотрение |  | Обмен заданиями | [7 empty] | Дата выдачи готового к-та РД | Согласование ОЛ/ТЧДЗ с Заказчиком | Дата выдачи задания в сметный отдел | Дата выдачи к-та РД в архив (ОП Самара) | Примечание
[10 empty] | № накладной/№ ревизии (отправки) | дата отправки | ТХО | СТО ОВ | СТО ВК | АСО | АСО ГП | ЭЛТО | ОАСиС | Смежные ОП (ТСГ/ГТМ/ЭХЗ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
УКПГ-1
Этап 1-1 Реконструкция блока подсобно-производственных помещений УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Блок подсобно-производственных помещений (поз. 17) |  | 1-1
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-350.01.01-АС | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | ------ | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-350.01.03-АС | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-350.01.03-КА | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 3367-13 | 2013-12-12 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Автоматизация комплексная | 10.003.1-03.01-307.05-АК1 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 192-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 15.04.2016 13.05.2016 |  | 29.04.2016 06.09.2016 | 04.05.2016 16.05.2016
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-350.01.01-ПС | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 11.2012 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 185-16 | 01.04.2016 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 15.04.2016 13.05.2016 |  | 29.04.2016 06.09.2016 | 04.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 8-19-03.01-350.01.01-ЭС | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 767-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Водопровод и канализация | 10.003.1-03.01-307.05-ВК1 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 282-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | 2016-09-01 | 04.05.2016 16.05.2016
|  | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 558-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-350.01.03-ОВ | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 140-16 | 2016-03-29 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | 26.04.2016 01.09.2016 19.09.2016 | 04.05.2016 16.05.2016
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10.003.1-03.01-307.05-ОВ1 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 177-16 | 2016-04-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-05 |  | 2016-04-07 | 2016-04-05 |  | 20.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 5…8 согласованы 06.10.2016 | 26.04.2016 01.09.2016 19.09.2016 | 04.05.2016 16.05.2016
|  | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 574-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Здание САУ АВО газа (поз. 124) |  | 1-1
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-308.01.01-АС | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-04 | 1 | 289-12 | 2012-02-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
|  | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2 | 598-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-308.01.01-КА | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 3375-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-308.01.01-ОВ | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 305-12 | 2012-02-14 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 293-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | 26.04.2016 01.09.2016 | 04.05.2016 16.05.2016
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-308.01.01-ПС | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 15.04.2016 13.05.2016 |  | 29.04.2016 06.09.2016 | 04.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-308.01.01-ЭЛ | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 218-12 | 2012-02-06 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2 | 1275-12 | 2012-07-23 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 3 | 211-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-13 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | 2016-09-01 | 04.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 4 | 708-16 | 2016-09-07 | КГНГП | [12 empty] | ------ | 2016-10-04
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 5 | 719-16 | 2016-09-09 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
АСУ ТП |  | 1-1 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.01-АСУ3 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.01-АСУ5 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 1 | 183-16 | 2016-04-12 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 15.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 04.05.2016 16.05.2016
| 10.003.1-03.01-307.01-АСУ5 |  |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 556-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-09-06
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.01-АСУ4 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.05-АСУ3 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Автоматизированная система управления | 00159093.425200.1315 ТП | 1-1 | ЮЖНИИ | суб | [19 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
Электроснабжение | 10.003.1-03.01-307.01-ЭС1 | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 2530-13 | 2013-10-04 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-1 | ЮЖНИИ | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2 | 213-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-13 |  | 2016-10-14 | 04.05.2016 16.05.2016
Этап 1-2 Реконструкция технологического корпуса регенерации ДЭГа УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Технологический корпус регенерации ДЭГа (поз. 4) |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-010.02.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | - | - | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2 | 217-12 | 2012-02-06 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 3 | 2461-13 | 2013-09-26 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 4 | 344-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 2016-05-16
Пожаротушение | 8-19-03.01-010.02.01-ПТ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 62-13 | 2013-10-04 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 114-16 | 2016-03-24 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-19 | 2016-05-16
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-010.02.01-ВК | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 287-12 | 2012-02-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 287-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 3 | 560-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-010.02.01-КА | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 309-12 | 2012-02-14 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 309-12 | 2012-02-14 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 3 | 3366-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 4 | 224-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 | ОЛ2, 27, 29, 49, 52 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 5 | 589-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Система контроля загазованности | 8-19-03.01-010.02.01-СКЗ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Автоматизация комплексная | 8-19-03.01-010.02.01-АК | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2 | 223-16 | 2016-04-08 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-010.02.01-ОВ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 73-12 | 2012-03-15 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 1185-15 | 2015-07-23 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 3 | 179-16 | 2016-03-29 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-07 | 2016-04-07 |  | 20.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 4…8 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 4 | 666-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-010.02.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-06 | 1 | 141-12 | 2012-01-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-06 | 2 | 141-12 | 2012-01-19 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-06 | 3 | 2349-13 | 2013-09-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 4 | 119-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-06 | ОЛ10…14, 31…34, 37, 38 согласованы 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 5 | 540-16 | 2016-07-20 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  |  | ОЛ 1…9, 15…30, 35, 36 согласованы (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11448 от 21.07.16) | 2016-08-12
Электроснабжение | 8-19-03.01-010.02.01-ЭС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 772-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-010.02.01-ЭС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 124-12 | 2011-12-25 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 3 | 396-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [6 empty] | 2016-08-04 |  | 2016-05-13 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 4 | 716-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-010.02.02-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 613-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Технологические решения | 99.076.1-03.01-010.02.02-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 1 | 130-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-06 |  | ------ | 2016-05-16
Установка печей огневой регенерации ДЭГа (поз. 13.1-13.5) |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-016.01.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 275-12 | 2012-02-09 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2 | 612-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-016.01.01-КА | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 366-12 | 2011-12-05 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 366-12 | 2011-11-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 3 | 225-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 3, 4 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 06.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 4 | 590-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-10-14
Автоматизация комплексная | 8-19-03.01-016.01.01-АК | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2 | 370-16 | 2016-04-08 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 06.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 4 | 582-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-10-14
Система контроля загазованности | 8-19-03.01-016.01.01-СКЗ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1 | 583-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-016.01.01-ОВ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 393-12 | 2012-02-22 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2 | 184-16 | 2016-04-06 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-26 | 06.05.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-016.01.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-29 | 1 | 1605-11 | 2012-02-02 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2 | 120-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-29 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электротехнические решения | 99.076.1-03.01-016.01.01-ЭТ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 60-12 | 2012-01-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2 | 217-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-13 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Станция компрессорная воздуха (поз. 102) |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-082.01.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 599-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-082.01.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-29 | 1 | 178-12 | 2016-02-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-29 | 2 | 384-12 | 2012-01-30 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  | ЮЖНИИ | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 3 | 117-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 18.04.2016 22.06.2016 |  | 18.04.2016 22.06.2016 | 18.04.2016 22.06.2016 |  | 2016-04-29 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | 2016-04-21 | 04.05.2016 16.05.2016
Установка теплообменников Т-3 (поз. 104) |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-066.01.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-28 | 1 | 345-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-066.01.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-28 | 1 | 122-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-28 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Емкость аварийного слива Е-8б (поз. 105) |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-067.01.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 632-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-067.01.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-18 | 1 | 124-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-18 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-067.01.01-ЭС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1 | 212-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Установка теплообменников Т-1а (поз. 107) |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-066.02.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 630-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-066.02.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 1 | 123-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-18 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Резервуар для приема метанола (поз. 115) |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-024.01.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 346-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
|  | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2 | 571-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-024.01.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 121-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-28 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2 | 542-16 | 2016-07-20 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  |  |  | 2016-08-12
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-024.01.01-ЭС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1 | 214-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-13 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
КТП вспомогательных зданий и сооружений (поз. 18) |  | 1-2
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-502.01.01-ОВ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 1 | 305-16 | 2016-04-22 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-26 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-502.01.01-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-502.01.01-КА | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 150-12 | 2012-01-04 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-502.01.01-ПС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 187-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 15.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-502.01.01-ЭC | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 1636-11 | 2011-12-13 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 369-12 | 2012-02-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [6 empty] | 2016-08-04 |  | 2016-05-13 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16) | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 3 | 397-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 4 | 520-16 | 2016-06-30 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 5 | 718-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Внутриплощадочные сети КИПиА |  | 1-2
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-0С2.01.01-КА | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 3369-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 227-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 06.05.2016 13.05.2016 | ОЛ1…5 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
Система контроля загазованности | 8-19-03.01-0С0.01.01-СКЗ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2 | 182-16 | 2016-04-07 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Внутриплощадочные технологические сети |  | 1-2
Процессы технологические | 99.076.1-03.01-0С1.01.01-ТХ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-18 | 1.2 | 2384-13 | 2013-09-23 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 3 | 118-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-18 | ОЛ2...6 согласованы 06.10.2016 | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные сети эл. снабжения |  | 1-2
Электрообогрев | 99.076.1-03.01-0С4.01.02-ЭП | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1 | 215-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-13 |  | ------ | 2016-05-16
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-0C4.01.02-ЭC | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 408-16 | 2016-05-05 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 2 | 720-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Внутриплощадочные сети теплоснабжения |  | 1-2
Тепломеханические решения тепловых сетей | 99.076.1-03.01-0С7.01.02-ТС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 218-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Эстакада внутриплощадочных сетей |  | 1-2
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-069.01.02-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 596-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-069.01.03-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 603-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-069.01.04-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 602-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-069.01.05-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 601-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-069.01.06-АС | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 600-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
АСУ ТП |  | 1-2 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.02-АСУ2 | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.02-АСУ3 | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 10.003.1-03.01-307.02-ЭС1 | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1 | 216-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-13 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные сети водоснабжения |  | 1-2
Наружные сети водоснабжения | 99.076.1-03.01-0С6.01.02-НВ | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 285-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные сети канализации |  | 1-2
Наружные сети канализации | 99.076.1-03.01-0С6.02.02-НК | 1-2 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 273-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Этап 1-3 Насосная технологическая УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Здание насосной технологической (поз. 112) |  | 1-3
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-033.02.01-АС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 1 | 306-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-22 |  | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-033.02.02-АС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 625-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-033.02.01-ВК | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 291-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-033.02.02-ВК | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 112-16 | 2016-03-24 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [5 empty] | 2016-03-24 |  |  | 21.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-19 | 27.04.2016 16.05.2016
Пожарутешение | 1001204РД/1.3-112-ПТ | 1-3 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-26 | [12 empty] | 2016-09-23 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-26 | 2016-10-04
Автоматизация систем пожаротушения | 1001204РД/1.3-112-АПТ | 1-3 | КГНГП | 2016-11-30 | [15 empty] | 2016-11-30 |  | 2016-11-30
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-033.02.01-КА | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 228-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-033.02.02-КА | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 3376-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 229-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1…22 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-033.02.01-ОВ | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1 | 269-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-12 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | 20.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 569-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [9 empty] | ОЛ4 согласован 06.10.2016 | 2016-08-11
|  | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 3 | 658-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [9 empty] | ОЛ 1…3 согласованы (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11448 от 21.07.16) | ------
Тепломеханические решения тепловых сетей | 99.076.1-03.01-033.02.01-ТС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 1 | 222-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-033.02.01-ТХ | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 1 | 143-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-16 | ОЛ 1…4 согласованы (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11448 от 21.07.16) ОЛ5 согласован 06.10.2016 | 2016-08-12 | 2016-05-16
Электротехнические решения | 99.076.1-03.01-033.02.01-ЭТ | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 391-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 2 | 710-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Система налива автоматизированная (поз. 131) |  | 1-3
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-027.01.01-АС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 624-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-027.01.01-ТХ | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1 | 2544-13 | 2013-10-08 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 147-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-20 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Емкость дренажная (поз. 132) |  | 1-3
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-024.02.01-АС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 576-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-024.02.01-ТХ | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1 | 145-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-20 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Емкость топлива дизельного (поз. 118) |  | 1-3
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-024.03.01-АС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 347-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
|  | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2 | 611-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-024.03.01-ТХ | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 146-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-28 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные технологические сети |  | 1-3
Технологические решения | 99.076.1-03.01-0С.02.01-ТХ | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1 | 144-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-20 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные сети эл. снабжения |  | 1-3
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-0C4.02.01-ЭС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 410-16 | 2016-05-05 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Электрообогрев | 99.076.1-03.01-0C4.02.01-ЭП | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 2016-05-16
АСУ ТП |  | 1-3 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.03-АСУ3 | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.03-АСУ2 | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 10.003.1-03.01-307.03-ЭС1 | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 246-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Емкость поверхностных стоков (поз. 117) |  | 1-3
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-654.01.01-АС | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 606-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Решения монтажные канализации | 99.076.1-03.01-654.01.01-МК | 1-3 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 278-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Этап 1-4 Реконструкция технологического корпуса подготовки газа
Технологический корпус подготовки газа (поз. 1) |  | 1-4
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-010.01.01-АС | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 172-12 | 2012-03-06 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 311-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 3 | 615-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-010.01.02-АС | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 614-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Пожаротушение | 8-19-03.01-010.01.01-ПТ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 115-16 | 2016-03-24 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-19 | 2016-05-16
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-010.01.01-ВК | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 9-12 | 2012-02-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 286-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматизация | 99.076.1-03.01-010.01.01-КА | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 69-12 | 2012-02-22 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 1859-13 | 2013-07-04 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 3 | 237-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 | ОЛ2…7, 10, 11 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
Контроль и автоматизация | 8-19-03.01-010.01.01-АК | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2 | 235-16 | 2016-04-21 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Система контроля загазованности | 8-19-03.01-010.01.01-СКЗ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 234-16 | 2016-04-08 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-010.01.01-ОВ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 |  |  | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 600-12 | 2012-03-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 3 | 292-16 | 2016-04-07 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-07 | 2016-04-07 |  | 26.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1…4 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 4 | 573-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 5 | 657-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-010.01.01-ТХ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-06 | 1 | 42-12 | 2012-01-11 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-06 | 2 | 2960-13 | 2013-11-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 3 | 153-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-06 | ОЛ1…5 согласованы 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
Электроснабжение | 8-19-03.01-010.01.01-ЭС | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 771-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электротехнические решения | 99.076.1-03.01-010.01.01-ЭТ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 4 | 753-16 | 2016-09-23 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Технологические решения | 99.076.1-03.01-015.01.01-ТХ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 1 | 151-16 | 2016-05-10 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
Внутриплощадочные сети КИПиА |  | 1-4
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-0С2.03.01-КА | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2 | 236-16 | 2016-04-22 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 06.05.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Внутриплощадочные технологические сети |  | 1-4
Технологические решения | 99.076.1-03.01-0С1.03.01-ТХ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 1 | 152-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-25 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные сети теплоснабжения |  | 1-4
Тепломеханические решения тепловых сетей | 99.076.1-03.01-010.01.01-ТС | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 257-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные сети эл. снабжения |  | 1-4
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-0C4.03.01-ЭC | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 409-16 | 2016-05-05 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Емкость аварийного слива Е-8в (поз. 123) |  | 1-4
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-067.02.01-АС | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 595-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-067.02.01-ТХ | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 1 | 154-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-25 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-067.02.01-ЭС | 1-4 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 253-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Этап 1-5 Реконструкция пункта переключающей арматуры. УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Пункт переключающей арматуры (поз. 36) |  | 1-5
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-006.01.01-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-28 | 1 | 1764-11 | 2011-12-20 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2015-08-05 | 2 | 616-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 2016-05-16
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-006.01.01-ВК | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 288-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-006.01.01-КА | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 434-11 | 2012-02-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 1500-13 | 2013-06-11 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 3 | 3374-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-24 | 2016-04-24 | 4 | 233-16 | 2016-04-24 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 11.05.2016 13.05.2016 |  | 2016-05-11 | 2016-05-16
Система контроля загазованности | 8-19-03.01-006.01.01-СКЗ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1 | 579-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-006.01.01-ПС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2 | 232-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 26.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-006.01.01-ОВ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 306-12 | 2012-02-14 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2 | 296-16 | 2016-04-21 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [5 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 |  | 26.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 3 | 665-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-006.01.01-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-05 | 1 | 70-12 | 2012-02-08 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-05 | 2 | 255-12 | 2011-12-08 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 3 | 161-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-05 | ОЛ1, 2, 4 согласованы 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
Электроснабжение | 8-19-03.01-006.01.01-ЭС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 768-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электротехнические решения | 99.076.1-03.01-006.01.01-ЭТ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 143-12 | 2012-01-27 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 2078-12 | 2012-10-02 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 3 | 394-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 4 | 713-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Установка пробкоуловителя (поз. 109.1) |  | 1-5
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-025.01.01-ЭС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 2592-13 | 2013-10-15 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 3197-13 | 2013-12-04 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 3 | 411-16 | 2016-05-05 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [5 empty] | 2016-03-24 |  |  | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Технологические решения | 99.076.1-03.01-025.01.03-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-05 | 1 | 157-16 | 2016-03-31 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-05 | ОЛ 1…3 согласованы (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11448 от 21.07.16) | 2016-08-12 | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-025.01.04-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-025.01.01-ВК | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 111-16 | 2016-03-24 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [5 empty] | 2016-03-24 |  |  | 21.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-19 | 2016-05-16
Тепломеханические решения тепловых сетей | 99.076.1-03.01-025.01.01-ТС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 258-16 | 2016-04-15 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-025.01.02-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 623-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-025.01.02-КА | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 249-14 | 2014-02-12 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2 | 231-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 06.05.2016 13.05.2016 | ОЛ1…8 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
Технологические решения | 99.076.1-03.01-025.01.02-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1 | 163-16 | 2016-03-31 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-05 |  | ------ | 2016-05-16
Электрообогрев | 99.076.1-03.01-025.01.02-ЭП | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-025.01.03-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 622-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Ресивер импульсного газа (поз. 108) |  | 1-5
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-024.04.01-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 1 | 619-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-024.04.01-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1 | 162-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-29 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2 | 536-16 | 2016-07-20 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  |  | ОЛ 1 согласован (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11448 от 21.07.16) | 2016-08-12
Устройство горизонтальное горелочное продувки шлейфов (поз. 119) |  | 1-5
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-036.02.01-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-28 | 1 | 413-12 | 2012-02-27 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-28 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2 | 338-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ |  |  | ------
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 3 | 627-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-036.02.01-КА | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 163-12 | 2012-01-29 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-036.02.01-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-29 | 1 | 375-12 | 2012-02-22 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 158-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-29 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3 | 538-16 | 2016-07-19 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  |  |  | 2016-08-12
Электрооборудование силовое | 99.076.1-03.01-036.02.01-ЭМ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-15 | 1 | 1773-11 | 2012-02-07 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Установка сжигания промстоков (поз. 121) |  | 1-5
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-036.01.01-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-28 | 1 | 399-12 | 2012-02-22 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2 | 339-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 3 | 626-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-036.01.01-КА | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 99-12 | 2012-01-24 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-036.01.01-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-29 | 1 | 385-12 | 2012-02-22 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 159-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-29 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3 | 537-16 | 2016-07-19 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  |  |  | 2016-08-12
Электрооборудование силовое | 99.076.1-03.01-036.01.01-ЭМ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-15 | 1 | 1694-11 | 2011-12-13 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-15 | 2 | 370-12 | 2012-02-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электрообогрев | 99.076.1-03.01-036.01.01-ЭП | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 251-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные сети КИПиА |  | 1-5
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-0С2.04.01-КА | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 3024-13 | 2013-11-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 3371-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 3 | 238-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [8 empty] | 06.05.2016 13.05.2016 | ОЛ2, 3 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
Внутриплощадочные технологические сети |  | 1-5
Технологические решения | 99.076.1-03.01-0С1.04.01-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1 | 160-16 | 2016-04-15 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-29 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
АСУ ТП |  | 1-5 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.04-АСУ3 | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.04-АСУ2 | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 10.003.1-03.01-307.04-ЭС1 | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 247-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Емкость для сбора жидкости и мехпримесей Е-15 (поз. 109.2) |  | 1-5
Технологические решения | 99.076.1-03.01-024.05.01-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1 | 155-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-29 | ОЛ 1 согласован (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11448 от 21.07.16) | 2016-08-12 | 04.05.2016 16.05.2016
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-024.05.01-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 3161-13 | 2013-11-29 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2 | 620-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Емкость-шламосборник Е-16 (поз. 109.3) |  | 1-5
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-024.06.01-АС | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 3162-13 | 2013-11-29 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2 | 621-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-024.06.01-ТХ | 1-5 | ЮЖНИИ | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1 | 156-16 | 2016-04-15 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-29 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Этап 1-6 Пункт редуцирования газа собственных нужд УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Пункт редуцирования газа собственных нужд (поз. 101) |  | 1-6
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-018.01.01-АС | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 171-12 | 2012-02-28 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 2 | 1136-12 | 2012-05-18 | ЮЖНИИ | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 3 | 314-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 4 | 577-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-018.01.01-ВК | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 327-12 | 2012-02-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 289-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-018.01.01-КА | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 484-08 | 2008-05-12 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 292-12 | 2012-02-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 3 | 3373-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 4 | 310-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 04.05.2016 13.05.2016 | ОЛ9 согласован 06.10.2016 | 2016-05-11 | 2016-05-16
Система контроля загазованности | 8-19-03.01-018.01.01-СКЗ | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1 | 584-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-018.01.01-ПС | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 230-16 | 2016-04-26 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 28.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-26 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-018.01.01-ОВ | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 245-12 | 2012-02-08 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2 | 294-16 | 2016-04-08 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  | 26.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1…5 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 3 | 662-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-018.01.01-ТХ | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-05 | 1 | 64-12 | 2012-01-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [9 empty] | ОЛ1, 5 согласованы 06.10.2016 | ------
|  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2 | 164-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-05 | ОЛ 2…4 согласованы (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11448 от 21.07.16) | 2016-08-12 | 2016-05-16
Электроснабжение | 8-19-03.01-018.01.01-ЭС | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 766-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электротехнические решения | 99.076.1-03.01-018.01.01-ЭТ | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 174-12 | 2012-01-30 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 2473-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 3 | 398-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 4 | 717-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Тепломеханические решения тепловых сетей | 99.076.1-03.01-018.01.01-ТС | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 264-16 | 2016-04-15 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-018.01.02-АС | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 1 | 572-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-018.01.02-ВК | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 290-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Процессы технологические | 99.076.1-03.01-018.01.02-ТХ | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1 | 165-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-05 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
АСУ ТП |  | 1-6 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.05-АСУ2 | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-307.05-АСУ4 | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 10.003.1-03.01-307.05-АС1 | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 313-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2 | 610-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Электроснабжение | 10.003.1-03.01-307.05-ЭС1 | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 248-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 2016-05-16
Электроснабжение | 10.003.1-03.01-307.05-ЭС2 | 1-6 | ЮЖНИИ | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 1 | 406-16 | 2016-05-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 2 | 709-16 | 2016-09-09 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Этап 1-7 Реконструкция установки отключающих кранов УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Установка отключающих кранов (поз. 9) |  | 1-7
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-006.02.01-АС | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-006.02.01-КА | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 68-12 | 2012-01-03 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 11.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 3372-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 3 | 588-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-10-14
Система контроля загазованности | 8-19-03.01-006.02.01-СКЗ | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2 | 580-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-006.02.01-ПС | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2 | 371-16 | 2016-04-08 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-006.02.01-ОВ | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 373-12 | 2012-02-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2 | 304-16 | 2016-04-22 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 26.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
Электротехнические решения | 99.076.1-03.01-006.02.01-ЭТ | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-15 | 1 | 56-12 | 2012-01-12 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-7 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-15 | 2 | 176-12 | 2012-02-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 2016-05-16
Этап 1-8 Установка ресиверов азота УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Установка ресиверов азота РА-1 (поз. 103.1) |  | 1-8
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-045.01.01-АС | 1-8 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 400-12 | 2012-02-22 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
|  | 1-8 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2 | 628-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ |  |  | ------
Технологические решения | 99.076.1-03.01-045.01.01-ТХ | 1-8 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-29 | 1 | 293-12 | 2012-02-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2 | 166-16 | 2016-03-28 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-29 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | 2016-04-22 | 04.05.2016 16.05.2016
Установка ресиверов азота РА-2 (поз. 103.2) |  | 1-8
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-045.02.01-АС | 1-8 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 1 | 629-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-045.02.01-ТХ | 1-8 | ЮЖНИИ | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1 | 167-16 | 2016-03-23 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-29 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-045.02.01-ЭС | 1-8 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 252-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Внутриплощадочные технологические сети |  | 1-8
Технологические решения | 99.076.1-03.01-0С1.05.01-ТХ | 1-8 | ЮЖНИИ | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1 | 168-16 | 2016-04-22 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-04-29 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Этап 1-9 Реконструкция системы автоматического пожаротушения УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Сети внутриплощадочные автоматического пожаротушения |  | 1-9
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-0С0.02.01-АС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 1 | 617-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-0С0.02.01-КА | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Автоматизированная система управления | 8-19-03.01-307.01.01-АСУ | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Наружные сети водоснабжения | 99.076.1-03.01-0С0.02.01-НВ | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 283-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Наружные сети канализации | 99.076.1-03.01-0С0.02.01-НК | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 284-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-350.04.01-ПС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 376-16 | 2016-04-08 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-358.01.01-ПС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 374-16 | 2016-04-01 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Автоматизация комплексная | 8-19-03.01-500.01.01-АК | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 373-16 | 2016-04-26 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2 | 585-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-10-14
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-502.02.01-ПС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 381-16 | 2016-04-01 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 04.05.2016 16.05.2016
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-659.01.01-ПС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 375-16 | 2016-04-01 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Тепломеханические решения тепловых сетей | 99.076.1-03.01-0С0.02.01-ТС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 265-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электрообогрев | 99.076.1-03.01-0С0.02.01-ЭП | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 249-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-0С0.02.01-ЭС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 250-16 | 2016-04-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Станция насосная пожаротушения (поз. 127) |  | 1-9
Пожарутешение | 8-19-03.01-451.01.01-ПТ | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 11.2012 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 62-13 | 2013-10-08 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 3 | 62-13 | 2013-10-04 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 4 | 113-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-19 | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-451.01.01-АС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 315-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2 | 605-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-451.01.01-КА | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 3276-13 | 2013-12-12 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2 | 309-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 10.05.2016 13.05.2016 |  | 2016-05-11 | 2016-05-16
Автоматизация комплексная | 8-19-03.01-451.01.01-АК | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 62-13 | 2013-10-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 3 | 239-16 | 2016-04-26 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 28.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-05-11 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-451.01.01-ОВ | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 244-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | 20.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 3 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2 | 661-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Электроснабжение | 8-19-03.01-451.01.01-ЭС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 2 | 752-16 | 2016-09-22 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-451.01.01-ЭС1 | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 407-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 2 | 711-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Резервуар противопожарного запаса воды (поз. 128) |  | 1-9
Решения монтажные водоснабжения | 99.076.1-03.01-458.01.01-МВ | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 277-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-22 |  | 21.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 27.04.2016 16.05.2016 | Комплект АС - не требуется
Автоматическая установка охранной пожарной сигнализации |  | 1-9
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-0С0.01.01-ПС | 1-9 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 89-12 | 2012-11-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2 | 240-16 | 2016-04-27 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 28.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 04.05.2016 16.05.2016
Этап 1-11 Реконструкция блока вспомогательных помещений. УКПГ-1 ЯГКМ
Блок вспомогательных помещений (поз. 26) |  | 1-11
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-350.02.01-АС | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 510-12 | 2012-03-05 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-11 |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 334-16 | 2016-04-19 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 3 | 597-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-350.02.01-ВК | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 430-12 | 2016-02-29 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 274-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-350.02.01-КА | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 100-12 | 2012-01-24 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 2 | 599-12 | 2012-03-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 3 | 3368-13 | 2013-12-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 4 | 193-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 15.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-350.02.01-ПС | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 188-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Монтажные решения | 99.076.1-03.01-350.02.01-МР | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-05 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-05 |  | ------ | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-350.02.01-ОВ | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 588-12 | 2012-03-20 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2 | 297-16 | 2016-04-21 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-08 |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  | 26.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1…3 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 3 | 575-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 4 | 663-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Электроснабжение | 8-19-03.01-350.02.01-ЭС | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 773-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-350.02.01-ЭС | 1-11 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 1657-11 | 2012-03-12 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2 | 393-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 3 | 714-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Этап 1-12 Блок помещений ремонтно­эксплуатационных служб (СЭРБ) УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Блок помещений ремонтно­эксплуатационных служб (СЭРБ) (поз. 120) |  | 1-12
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-350.03.01-АС | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 232-12 | 2012-02-06 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2 | 337-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 3 | 604-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-350.03.01-ВК | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 328-12 | 2012-02-17 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 275-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-350.03.02-АС | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------
Водопровод и канализация | 99.076.1-03.01-350.03.02-ВК | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1 | 276-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-350.03.01-КА | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 323-12 | 2012-02-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2 | 198-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 15.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1 согласован 06.10.2016 | 2016-04-29 | 2016-05-16
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-350.03.01-ПС | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 196-16 | 2016-04-08 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 29.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 2016-05-16
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-350.03.01-ОВ | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 371-12 | 2012-02-21 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 295-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-12 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | 26.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 3 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 2016-05-16
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 3 | 578-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 4 | 660-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Тепломеханические решения тепловых сетей | 99.076.1-03.01-350.03.01-ТС | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 1 | 266-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Технологические решения | 99.076.1-03.01-350.03.01-ТХ | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2 | 330-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-05 |  | ------ | 2016-05-16
Электроснабжение | 8-19-03.01-350.03.01-ЭС | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 769-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-350.03.01-ЭС | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-04-15 | 1 | 97-12 | 2012-02-01 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2 | 263-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 2016-05-16
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 3 | 715-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электрообогрев | 99.076.1-03.01-350.03.01-ЭП | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 261-16 | 2016-04-05 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 2016-05-16
Станция насосная перекачки бытовых сточных вод (поз. 126) |  | 1-12
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-659.01.01-АС | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 | 1 | 290-12 | 2012-02-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-13 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2 | 608-16 | 2016-08-05 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технология канализации | 99.076.1-03.01-659.01.01-ТК | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 220-12 | 2012-02-06 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-12 | ЮЖНИИ | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 280-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.216
Этап 1-14 Реконструкция станции водонасосной, резервуаров запаса воды УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Водонасосная - резервуары запаса воды. УКПГ-1 ЯГКМ (поз. 20) |  | 1-14
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-658.02.01-АС | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 333-16 | 2016-04-18 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-04-28 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-658.01.01-АС | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 1 | 357-08 | 2008-01-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2 | 246-12 | 2012-02-06 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
|  | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 3 | 607-16 | 2016-08-08 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Газоснабжение | 99.076.1-03.01-658.02.01-ГС | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 243-16 | 2016-04-14 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 06.05.2016 16.05.2016
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-658.02.01-КА | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 241-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 3 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-29 | 06.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2 | 591-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-10-14
Ситема контроля загазованности | 8-19-03.01-658.01.01-СКЗ | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 383-16 | 2016-04-29 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 05.05.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 06.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2 | 586-16 | 2016-07-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Пожарная сигнализация | 8-19-03.01-658.01.01-ПС | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 242-16 | 2016-04-21 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 22.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-29 | 06.05.2016 16.05.2016
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 99.076.1-03.01-658.02.01-ОВ | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 200-16 | 2016-04-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | 20.04.2016 13.05.2016 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | 2016-04-26 | 06.05.2016 16.05.2016
|  | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 568-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 3 | 664-16 | 2016-08-15 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Технология водоснабжения | 99.076.1-03.01-658.02.01-ТВ | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 178-16 | 2016-04-05 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-19 | 06.05.2016 16.05.2016
Процессы технологические | 99.076.1-03.01-658.02.01-ТХ | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1 | 279-16 | 2016-04-20 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 21.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Электроснабжение | 8-19-03.01-658.01.01-ЭС | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 770-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электротехнические решения | 99.076.1-03.01-658.02.01-ЭТ | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 1 | 392-16 | 2016-05-04 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-11-30 | 2016-09-27 | 2 | 712-16 | 2016-09-08 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-27 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Внутриплощадочные сети эл. снабжения |  | 1-14
Электроснабжение | 8-19-03.01-0С0.01.01-ЭС | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 1 | 765-16 | 2016-09-30 | КГНГП | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электроснабжение | 99.076.1-03.01-0C4.04.01-ЭC | 1-14 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 259-16 | 2016-04-15 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-15 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
Этап 1-15 Реконструкция внутриплощадочных сетей связи УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Внутриплощадочные сети связи. УКПГ-1 ЯГКМ |  | 1-15
Архитектурно-строительные решения | 10.003.1-03.01-0С5.01-АС1 | 1-15 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-12 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 28.04.2016 12.05.2016 |  | ------ | 04.05.2016 16.05.2016
Сети связи | 10.003.1-03.01-0С5.01-СС1 | 1-15 | ЮЖНИИ | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 1 | 199-16 | 2016-04-12 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 18.04.2016 12.05.2016 |  | 2016-04-21 | 04.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 554-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-10-14
Сети связи | 10.003.1-03.01-0С5.01-СС2 | 1-15 | ЮЖНИИ | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 1 | 1867-13 | 2013-07-10 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2 | 189-16 | 2016-04-12 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 18.04.2016 12.05.2016 |  | 2016-04-21 | 04.05.2016 16.05.2016
|  |  |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 3 | 555-16 | 2016-08-04 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | 2016-10-14
Сети связи | 1001204РД/1.15-00-СС | 1-15 | КГНГП | 2016-11-15 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-08
Этап 1-16 Проезды и площадки УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Проезды и площадки УКПГ-1 Ямбургского ГКМ |  | 1-16
Проезды и площадки | 99.076.1-03.01-000.00.00-ГП | 1-16 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 4 | 3224-13 | 2013-12-06 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
|  | 1-16 | ЮЖНИИ | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 5 | 208-16 | 2016-04-12 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 13.04.2016 13.05.2016 |  | ------ | 27.04.2016 16.05.2016
|  | 1-16 | ЮЖНИИ | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 6 | 519-16 | 2016-06-29 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [10 empty] | ------
Этап 1-17 Сооружения геотехнического мониторинга УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Сооружения геотехнического мониторинга УКПГ-1 Ямбургского ГКМ |  | 1-17 | [21 empty] | Самарское ОП
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03-01-000.00.00-КМ | 1-17 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 618-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-08-09
Конструкции металлические | 99.076.1-03.01-000.00.00-КМ1 | 1-17 | ЮЖНИИ | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 1 | 430-16 | 2016-05-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-11
Этап 1-18 Реконструкция системы электрохимзащиты объектов УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Электрохимзащита сооружений УКПГ-1 Ямбургского ГКМ |  | 1-18 | [21 empty] | Самарское ОП
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-062.02.01-АС1 | 1-18 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-15
|  | 1-18 | ЮЖНИИ | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 1 | 431-16 | 2016-05-11 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-11 |  | ------
Электрохимзащита | 99.076.1-03.01-062.02.01-ЭЗ1 | 1-18 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2 | 631-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-08-09
Этап 1-19 Замена нагнетателей в газоперекачивающих агрегатах дожимной компрессорной станции (1 очередь) УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Компрессорный цех. ДКС-1 ЯГКМ (поз. 68.1-5) |  | 1-19
Автоматизация комплексная | 10.019.1-06.01-022.01-АК | 1-19 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 |  |  |  | 2016-05-31 |  |  |  |  | 11.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Автоматизированная система управления | 10.003.1-06.01-307.01-АСУ1 | 1-19 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 11.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Автоматизация комплексная | 10.019.1-06.01-0С2.01-АК | 1-19 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 | 1 | 415-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 11.05.2016 13.05.2016 |  | 2016-05-11 | 2016-05-16
Автоматизированная система управления | 10.019.1 -06.01-307.01-КЭ1 | 1-19 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 11.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Технологические решения | 10.019.1-06.01-022.01-ТХ | 1-19 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-05 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-05 | ОЛ1, 2 согласованы 06.10.2016 | ------ | 2016-05-16
Технологические решения | 10.019.1-06.01-0С1.01-ТХ | 1-19 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-05 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-05 |  | ------ | 2016-05-16
Этап 1-20 Реконструкция дожимной компрессорной станции (1 очередь) УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Установка охлаждения газа. ДКС-1 ЯГКМ (поз. 52) |  | 1-20
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.20-52-ЭМ | 1-20 | КГНГП | 2016-08-10 | 2016-08-10 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-08-10 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.20-52-АТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-08-10 | 2016-08-10 | [6 empty] | 2016-06-23 |  |  |  |  | 2016-06-23 |  |  | 2016-08-10 | ОЛ1, 2 отправлены на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04 | Задание от ТХО в ОАСиС от 23.05.2016, от 28.06.2016, от 22.07.2016
Контроль загазованности | 1001204РД/1.20-52-АК | 1-20 | КГНГП | 2016-08-10 | 2016-08-10 | [6 empty] | 2016-07-20 | [7 empty] | 2016-08-10 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Система вибродиагностики | 1001204РД/1.20-52-СВД | 1-20 | КГНГП | 2016-08-10 | 2016-08-10 | [14 empty] | 2016-08-10 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-015.01.01-АС | 1-20 | ЮЖНИИ | 2016-08-10 | 2016-08-10 | [6 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-08-10 |  | ------ | 2016-10-04
Установка очистки газа. ДКС-1 ЯГКМ (поз. 53) |  | 1-20
Технологические решения | 1001204РД/1.20-53-ТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-07 | [7 empty] | 17.06.2016 24.08.2016 |  | 17.06.2016 24.08.2016 |  | 17.06.2016 24.08.2016 | 16.06.2016 17.06.2016 22.07.2016 24.08.2016 |  | 2016-09-07 | ОЛ1, 2 согласованы (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11119 от 15.07.16) ОЛ3, 4 отправлены на согл-е 15.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4007) | 2016-09-07 | 2016-10-04
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/1.20-53-ОВ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-02 | [9 empty] | 29.07.2016 23.08.2016 |  | 29.07.2016 23.08.2016 | 29.07.2016 23.08.2016 |  | 2016-09-02 | ОЛ2…4 отправлены на согл-е 16.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4073) | 2016-09-28 | 2016-10-04
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.20-53-ЭМ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-08-31 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-08-31 |  | 2016-09-21 | 2016-10-04
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.20-53-АТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-01 | [14 empty] | 2016-09-01 | ОЛ1...4 отправлены на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/1.20-53-АОВ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-01 | [14 empty] | 2016-09-01 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Пожарная сигнализация | 1001204РД/1.20-53-ПС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-01 | [6 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-09-01 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Контроль загазованности | 1001204РД/1.20-53-АК | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-01 | [6 empty] | 2016-07-20 |  |  | 2016-05-31 |  | 2016-08-19 |  |  | 2016-09-01 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.20-53-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [6 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-28 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04 | причина срыва: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Установка подготовки топлив. и импульсного газа (поз. 54) |  | 1-20
Технологические решения | 1001204РД/1.20-54-ТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [13 empty] | 2016-10-15 |  | 05.09.2016 21.10.2016 |  | 2016-10-21 |  | задание от ТХО а ОАСиС от 22.07.2016
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.20-54-ЭМ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-08 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-09
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.20-54-АТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [7 empty] | 2016-07-20 | [7 empty] | 2016-10-30 |  | 2016-11-07
Контроль загазованности | 1001204РД/1.20-54-АК | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-10-30 |  | 2016-11-07
Внутриплощадочные технологические сети |  | 1-20
Технологические решения | 1001204РД/1.20-00-ТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [10 empty] | 2016-10-07 |  |  |  |  | 2016-10-14 |  | 2016-10-21
Эстакада внутриплощадочных сетей |  | 1-20
Архитектурно-строительные решения | 10.019.1-06.01-069.01-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
Внутриплощадочные сети КИПиА |  | 1-20
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.20-00-АТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-07
Пожарная сигнализация | 1001204РД/1.20-00-ПС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-07
Контроль загазованности | 1001204РД/1.20-00-АК | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-07
Производственно-энергетический блок (поз. 56) |  | 1-20
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.20-56-ЭМ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  | 2016-08-04 |  | 2016-09-28 | ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/1.20-56-ОВ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-19 | [9 empty] | 08.08.2016 07.09.2016 |  | 04.08.2016 07.09.2016 16.09.2016 | 04.08.2016 07.09.2016 16.09.2016 |  | 2016-09-19 | ОЛ1…5, 8, 9 отправлены на согл-е 16.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4073) | 2016-09-28 | 2016-10-04
Водопровод и канализация | 1001204РД/1.20-56-ВК | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-22 | [9 empty] | 2016-09-20 |  | 03.08.2016 22.08.2016 | 2016-09-20 |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-22 | 2016-10-04 | нет КД по КНС от завода-изготовителя
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/1.20-56-АОВ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-23 | [14 empty] | 2016-09-23 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04 | версия от 09.09.16 дорабатывается по заданию ОВ
Пожарная сигнализация | 1001204РД/1.20-56-ПС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-23 | [9 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-09-23 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04 | версия от 09.09.16 дорабатывается по заданию ОВ
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.20-56-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [6 empty] | 29.04.2016 14.06.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 14.06.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 14.06.2016 20.07.2016 |  | 29.04.2016 14.06.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 14.06.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 14.06.2016 20.07.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-28 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04 | причина срыва: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Здание подстанции комплектной трансформаторной АВО газа (поз. 40) |  | 1-20
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.20-40-ЭМ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [7 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 01.06.2016 21.06.2016 25.07.2016 | 2016-06-01 |  | 01.06.2016 04.08.2016 |  | 2016-09-28 | ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/1.20-40-ОВ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-19 | [9 empty] | 2016-06-21 |  | 2016-06-20 | 2016-06-20 |  | 2016-09-19 | ОЛ1…3 отправлены на согл-е 16.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4073) | 2016-09-28 | 2016-10-04
Пожаротушение | 1001204РД/1.20-40-ПТ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-08-12 | [9 empty] | 2016-06-27 |  | 2016-06-27 | 2016-06-27 |  | 01.08.2016 12.08.2016 |  | 03.08.2016 26.09.2016 | 2016-10-04
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/1.20-40-АОВ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-15 | [7 empty] | 2016-06-02 |  |  |  | 2016-06-22 |  |  | 2016-09-15 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Пожарная сигнализация | 1001204РД/1.20-40-ПС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-15 | [9 empty] | 31.05.2016 25.07.2016 |  | 2016-07-14 |  |  | 2016-09-15 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.20-40-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [6 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 25.08.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 22.08.2016 28.09.2016 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04 | Задание от ГП в АСО, ОАСиС, СТО, ЭЛТО, ТХО от 03.06.2016
Конструкции металлические | 1001204РД/1.20-40-КМ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [13 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 22.08.2016 28.09.2016 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Электростанция дизельная № 1 (поз. 28) |  | 1-20
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.20-28-ЭМ | 1-20 | КГНГП | 2016-09-30 | 2016-08-04 | [6 empty] | 2016-05-31 |  |  | 31.05.2016 21.06.2016 | 2016-05-31 |  | 31.05.2016 04.08.2016 |  | 2016-08-04 | ОЛ1 согласован (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11520 от 22.07.16) ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16, ком.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3872 от 07.09.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04 | Задание от ТХО в ЭЛТО от 29.06.2016
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.20-28-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [6 empty] | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 |  | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-28 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Электростанция дизельная № 2(поз. 67) |  | 1-20
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.20-67-ЭМ | 1-20 | КГНГП | 2016-09-30 | 2016-08-04 | [6 empty] | 2016-05-31 |  |  | 31.05.2016 21.06.2016 | 2016-05-31 |  | 31.05.2016 04.08.2016 |  | 2016-08-04 | ОЛ1 согласован (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11520 от 22.07.16) ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16, ком.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3872 от 07.09.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04 | Задание от ТХО в ЭЛТО от 29.06.2016
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.20-67-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [6 empty] | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 |  | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 | 29.04.2016 07.06.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-28 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Внутриплощадочные сети эл. снабжения |  | 1-20
Электроснабжение | 1001204РД/1.20-ЭС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-07
Емкость поверхностных стоков ДКС (1 очередь)(поз. 41) |  | 1-20
Водопровод и канализация | 1001204РД/1.20-41-ВК | 1-20 | КГНГП | 2016-09-15 | 2016-08-08 | [9 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-01 | 2016-06-28 | 2016-06-28 |  | 2016-08-08 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.08.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3484) | 10.08.2016 26.09.2016 |  | Задание от ТХО в ВК от 27.06.2016 Задание от ГП в АСО, ОАСиС, СТО, ЭЛТО, ТХО от 03.06.2016
Автоматизация | 1001204РД/1.20-41-АВК | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-12 | [8 empty] | 2016-06-30 |  |  | 2016-06-30 |  |  | 2016-09-12 |  | 2016-10-14
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.20-41-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-28 | [13 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-28 |  | 2016-10-11 |  | причина срыва: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Сети водоснабжения |  | 1-20
| 1001204РД/1.20-00-НВ | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-20 | [9 empty] | 15.08.2016 06.09.2016 19.09.2016 | 2016-09-06 | 16.08.2016 06.09.2016 20.09.2016 | 2016-09-06 |  | 2016-09-20 |  | 2016-09-20
Сети канализации |  | 1-20
| 1001204РД/1.20-00-НК | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-20 | [14 empty] | 2016-09-20 |  | 2016-09-20
Сети теплоснабжения |  | 1-20
Тепломеханические решения тепловых сетей | 1001204РД/1.20-00-ТС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-19 | [12 empty] | 2016-07-07 |  | 2016-09-19 |  | 2016-09-28
Термостабилизация грунтов оснований объектов |  | 1-20 | [21 empty] | Самарское ОП
Термостабилизация грунтов | 1001204РД/1.20-00-ТСГ | 1-20 | Самара | 2016-11-30 | [15 empty] | 2016-11-30
Сооружения геотехнического мониторинга |  | 1-20 | [21 empty] | Самарское ОП
Геотехнический мониторинг | 1001204РД/1.20-00-ГТМ | 1-20 | Самара | 2016-11-30 | [15 empty] | 2016-11-30
АСУ ТП |  | 1-20 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| шифр не присвоен | 1-20 | ПАО ГА
Охранная и пожарная сигнализация. ДКС-1 ЯГКМ |  | 1-20
Пожарная сигнализация | 1001204РД/1.20-00-ПС | 1-20 | КГНГП | 2016-11-30 | [15 empty] | 2016-11-30 |  | 2016-11-30
Система диагностики компрессорного оборудования автоматизированная |  | 1-20 | [21 empty] | Субподрядчик
| шифр не присвоен | 1-20 | суб
Электрохимзащита сооружений |  | 1-20 | [21 empty] | Самарское ОП
| 1001204РД/1.20-00-ЭХЗ | 1-20 | Самара | 2016-11-30 | [15 empty] | 2016-11-30
Емкость аварийного слива (поз. 28.1) |  | 1-20
Технологические решения | 1001204РД/1.20-28.1-ТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-08-17 | 2016-08-17 | [9 empty] | 01.06.2016 15.07.2016 | 2016-06-16 | 01.06.2016 15.07.2016 | 01.06.2016 16.06.2016 15.07.2016 |  | 2016-08-17 | ОЛ1 согласован (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11119 от 15.07.16) ОЛ2 отправлен на согл-е 15.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4007) | 2016-09-30 | 2016-10-04
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.20-28.1-АТХ | 1-20 | КГНГП | 2016-08-17 | 2016-08-10 | [14 empty] | 2016-08-10 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.20-28.1-АС | 1-20 | КГНГП | 2016-08-17 | 2016-09-28 | [6 empty] | 2016-06-01 | [6 empty] | 25.08.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 17.08.2016 28.09.2016 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Этап 1-21 Реконструкция дожимной компрессорной станции (2 очередь) УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Компрессорный цех (поз. 69.1-6) |  | 1-21
Монтажные решения | 10.003.1-06.11-022.01-МР1 | 1-21 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-06 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-06 |  | ------ | 2016-05-16
Архитектурно-строительные решения | 10.019.1-06.01-022.01-АС | 1-21 | ЮЖНИИ | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 1 | 570-16 | 2016-08-09 | КГНГП | №2, №3 | 12.08.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
Оборудование установки подготовки топливного и пускового газа (поз. 58) |  | 1-21
Технологические решения | 1001204РД/1.21-58-ТХ | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [10 empty] | 08.09.2016 10.10.2016 |  |  | 08.09.2016 10.10.2016 |  | 15.09.2016 15.10.2016 |  | 2016-10-15 |  | причина переноса срока: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.21-58-АС | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [7 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 21.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-20 |  | 2016-10-21 |  | Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.21-58-АТХ | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [7 empty] | 2016-07-20 | [7 empty] | 2016-10-20 |  | 2016-10-27 |  | Задание от ТХО для ОАСиС от 22.07.2016
Автоматизация комплексная | 1001204РД/1.21-58-АК | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-10-20 |  | 2016-10-27
Внутриплощадочные технологические сети |  | 1-21
Технологические решения | 1001204РД/1.21-00-ТХ | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-07
Эстакада внутриплощадочных сетей. ДКС УКПГ-1 (2 очередь) ЯГКМ |  | 1-21
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.21-00-АС | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [14 empty] | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-31 |  | 2016-11-01
КТП АВО газа ДКС на УКПГ-1 (2-я очередь) ЯГКМ (поз. 57) |  | 1-21
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.21-57-ЭМ | 1-21 | КГНГП | 2016-08-04 | 2016-08-04 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  | 2016-08-04 |  | 2016-08-04 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-502.02.01-АС | 1-21 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2015-05-16 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-05-16 |  | ------ | 2016-05-16
Электростанция дизельная ДКС (2 очередь) (поз. 30) |  | 1-21
Силовое электрооборудование | 1001204РД/1.21-30-ЭМ | 1-21 | КГНГП | 2016-08-17 | 2016-08-17 | [6 empty] | 2016-05-31 |  |  | 31.05.2016 21.06.2016 | 2016-05-31 |  | 31.05.2016 04.08.2016 |  | 2016-08-17 | ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16, ком.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3872 от 07.09.16) | 2016-10-14
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.21-30-АС | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [7 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 15.08.2016 11.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-30 |  | 2016-10-11
Внутриплощадочные электрические сети ДКС УКПГ-1 (2-я очередь) ЯГКМ |  | 1-21
Электроснабжение | 1001204РД/1.21-ЭС | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-07
АСУ ТП. ДКС на УКПГ-1 (2-я очередь) ЯГКМ |  | 1-21 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| шифр не присвоен | 1-21 | ПАО ГА
Термостабилизация грунтов оснований |  | 1-21 | [21 empty] | Самарское ОП
Термостабилизация грунтов оснований | 11012-РД-06.02-020.00.00-ТСГ | 1-21 | ЮЖНИИ | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 1 | 325-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-25
Система диагностики компрессорного оборудования автоматизированная |  | 1-21 | [21 empty] | Субподрядчик
| шифр не присвоен | 1-21 | суб
Электрохимзащита сооружений |  | 1-21 | [21 empty] | Самарское ОП
| 1001204РД/1.21-00-ЭХЗ | 1-21 | Самара | 2016-11-30 | [15 empty] | 2016-11-30
Емкость аварийного слива (поз. 30.1) |  | 1-21
Технологические решения | 1001204РД/1.21-30.1-ТХ | 1-21 | КГНГП | 2016-11-15 | 2016-09-08 | [9 empty] | 2016-07-27 | 2016-06-16 | 2016-07-26 | 16.06.2016 27.07.2016 |  | 2016-09-08 | ОЛ1 согласован (письмо ООО ГДЯ № 55/5-29/11119 от 15.07.16) ОЛ2 отправлен на согл-е 15.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4007) | 2016-09-30 | 2016-10-04
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.21-30.1-АТХ | 1-21 | КГНГП | 2016-08-10 | 2016-08-10 | [14 empty] | 2016-08-10 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/1.21-30.1-АС | 1-21 | КГНГП | 2016-08-22 | 2016-08-22 | [13 empty] | 25.08.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-08-22 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Этап 1-22 Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУ Э) УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
АСУ Э
Контроль и автоматика | 10.003.1-03.01-309.01-АК1 | 1-22 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-15 |  |  | 2016-05-16 | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-309.01-АСУ3 | 1-22 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-15 |  |  | 2016-05-16 | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-309.01-АСУ4 | 1-22 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-15 |  |  | 2016-05-16 | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-309.01-АСУ5 | 1-22 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-15 |  |  | 2016-05-16 | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-309.01-АСУ6 | 1-22 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-15 |  |  | 2016-05-16 | ПАО "Газпром автоматизация"
Автоматизированная система управления | 10.003.1-03.01-309.01-АСУ7 | 1-22 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-15 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-15 |  |  | 2016-05-16 | ПАО "Газпром автоматизация"
Электроснабжение | 10.003.1-03.01-309.01-ЭС1 | 1-22 | ЮЖНИИ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1 | 260-16 | 2016-04-15 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [6 empty] | 2016-08-04 |  | 2016-04-15 |  | ------ | 06.05.2016 16.05.2016
Этап 1-23 Сети внеплощадочные УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Сети внеплощадочные КИПиА
Контроль и автоматика | 99.076.1-03.01-0С2.05.01-КА | 1-23 | ЮЖНИИ | 2016-05-15 | 2016-05-13 |  |  |  |  | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 10.05.2016 13.05.2016 |  | ------ | 2016-05-16
Эстакада внутриплощадочных сетей УКПГ-1
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-069.02.01-АС | 1-23 | ЮЖНИИ | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  |  |  |  | №3 | 2016-08-29 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-08-23 |  | ------
Этап 1-24 Термостабилизация грунтов оснований объектов УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Термостабилизация грунтов оснований объектов | 11012-РД-03.01-0С0.00.00-ТСГ | 1-24 | ЮЖНИИ | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1 | 328-16 | 2016-03-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-03-25 |  |  | 2016-05-16 | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований объектов | 11012-РД-03.01-001.00.00-ТСГ | 1-24 | ЮЖНИИ | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1 | 327-16 | 2016-03-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-03-25 |  |  | 2016-05-16 | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований объектов | 11012-РД-03.01-002.00.00-ТСГ | 1-24 | ЮЖНИИ | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1 | 322-16 | 2016-03-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-03-25 |  |  | 2016-05-16 | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований объектов | 11012-РД-03.01-009.00.00-ТСГ | 1-24 | ЮЖНИИ | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1 | 329-16 | 2016-03-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-03-25 |  |  | 2016-05-16 | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований объектов | 11012-РД-03.01-020.00.00-ТСГ | 1-24 | ЮЖНИИ | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1 | 321-16 | 2016-03-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-03-25 |  |  | 2016-05-16 | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований объектов | 11012-РД-03.01-036.00.00-ТСГ | 1-24 | ЮЖНИИ | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1 | 326-16 | 2016-03-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-03-25 |  |  | 2016-05-16 | ОП Москва
Этап 1-25 Реконструкция обвязки устьев газовых скважин куста № 111 УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Технологические решения | 1001204РД/1.25-Р111-ТХ | 1-25 | КГНГП | 2016-11-30
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/1.25-Р111-АТХ | 1-25 | КГНГП | 2016-11-30
Генеральный план | 1001204РД/1-25-ГП | 1-25 | КГНГП | 2016-11-30
Этап 1-26 Газопровод-лупинг газопровода-шлейфа от кустов № 111, 119 УКПГ-1 Ямбургского ГКМ
Архитектурно-строительные решения | 99.076.1-03.01-002.01.01-АС | 1-26 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2015-05-16 | 1 | 140-09 | 2009-06-16 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2015-05-16 |  |  | 2016-05-16 | Самарское ОП
|  | 1-26 | ЮЖНИИ | 2016-05-16 | 2015-05-16 | 2 | 2406-13 | 2013-09-18 | ЮЖНИИ | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [7 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2015-05-16
|  | 1-26 | ЮЖНИИ | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 3 | 226-16 | 2016-04-25 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-25
Электрохимзащита | 99.076.1-03.01-002.01.01-ЭЗ | 1-26 | ЮЖНИИ | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2 | 206-16 | 2016-05-05 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-05 |  |  | 2016-05-16 | Самарское ОП
Монтажные решения | 99.076.1-03.01-002.01.01-МР | 1-26 | ЮЖНИИ | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 4 | 398-16 | 2016-04-27 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-04-27 |  |  | 2016-05-16 | Самарское ОП
Автоматизация комплексная | 99.076.1-03.01-002.01.01-АК | 1-26 | ЮЖНИИ | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2 | 432-16 | 2016-05-13 | КГНГП | №1, №3 | 26.05.16 29.08.16 | [8 empty] | 2016-05-13 |  |  | 2016-05-16 | Самарское ОП

## УКПГ-6
Наименование объекта: "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2 этап реконструкции"
Стадия: РД
ГИП: И.Ш. Ташкалов
По состоянию на
РЕЕСТР о ходе разработки рабочей документации
Наименование | Обозначение | Этап строительства | Разработчик комплекта | Планируемая дата выпуска комплекта | Фактическая дата выпуска комплекта | № изм. | № разреш. на изм | дата внесен разреш на изм | Кем внесено изм | Направлено Заказчику на рассмотрение |  | Обмен заданиями | [7 empty] | Дата выдачи готового к-та РД | Согласование ОЛ/ТЧДЗ с Заказчиком | Дата выдачи задания в сметный отдел | Дата выдачи к-та РД в архив (ОП Самара) | Примечание
[10 empty] | № накладной/№ ревизии (отправки) | дата отправки | ТХО | СТО ОВ | СТО ВК | АСО | АСО ГП | ЭЛТО | ОАСиС | Смежные ОП (ТСГ/ГТМ/ЭХЗ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
УКПГ-6
Этап 6-1 Реконструкция блока подсобно-производственных помещений УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Блок подсобно-производственных помещений (поз. 45) |  | 6-1
Водопровод и канализация | 10.003.1-03.06-368.01-ВК1 | 6-1 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-05-18 | [7 empty] | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 2016-05-18 |  | ------ | 2016-10-04
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10.003.1-03.06-368.01-ОВ1 | 6-1 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-05-13 | [9 empty] | 28.03.2016 16.06.2016 |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 |  | 20.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-26
Электроснабжение | 10.003.1-03.06-368.01-ЭС1 | 6-1 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-08-17 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-08-17 |  | 2016-08-17 | 2016-10-04
Сети связи | 1001204РД/6.1-45-СС | 6-1 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-10-05 | [14 empty] | 2016-10-05 |  | ------ | 2016-10-05
Автоматизация комплексная | 10.003.1-03.06-368.01-АК1 | 6-1 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-08-15 | [9 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-08-15 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.1-45-ПС | 6-1 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-08-15 | [14 empty] | 2016-08-15 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 10.003.1-03.06-368.01-АС1 | 6-1 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [6 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 20.07.2016 |  | 29.04.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 20.07.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 20.07.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-30 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04 | причина срыва: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Здание САУ АВО газа (поз. 8) |  | 6-1
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.1-8-АТХ | 6-1 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-18 | [7 empty] | 2016-06-03 |  | 31.05.2016 03.06.2016 29.07.2016 |  | 03.06.2016 29.07.2016 |  |  | 2016-08-18 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.1-8-АС | 6-1 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-22 | [10 empty] | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 25.08.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-08-22 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04 | Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016
АСУ ТП |  | 6-1 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-1 | ПАО ГА
Этап 6-2 Реконструкция технологического корпуса регенерации ДЭГа и метанола УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Тех. корпус регенерации ДЭГа и метанола (поз. 37) |  | 6-2
Технологические решения | 1001204РД/6.2-37-ТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-20 |  | 2016-09-21 | 22.07.2016 27.09.2016 |  | 29.08.2016 20.10.2016 |  | 2016-10-21 |  | причина переноса срока: выполнение доп.объемов (обмерочные работы на объекте)
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.2-37-ОВ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 27.09.2016 03.10.2016 |  | 27.09.2016 03.10.2016 | 27.09.2016 03.10.2016 |  | 03.10.2016 31.10.2016 |  | 2016-10-31
Пожарутешение | 1001204РД/6.2-37-ПТ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-09-02 |  |  | 18.08.2016 19.08.2016 |  | 2016-09-02 | 2016-08-18 |  | 2016-10-31 |  | 2016-09-21
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.2-37-ЭМ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-10-25 |  | 2016-12-02 |  | возможно будет разделен на 2 к-та
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.2-37-АТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-07-20 | [7 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-14
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.2-37-АК | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2016-11-14
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.2-37-АОВ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-14
Автоматизация пожарутешения | 1001204РД/6.2-37-АПТ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-31 |  | 2016-11-14
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.2-37-АС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 09.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 09.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 09.08.2016 |  | 29.04.2016 09.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 09.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 09.08.2016 | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-31 |  | 2016-11-01
Установка печей огневой регенерации ДЭГа и метанола (поз. 41) |  | 6-2
Технологические решения | 1001204РД/6.2-41-ТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 14.09.2016 29.09.2016 | 14.09.2016 29.09.2016 | 14.09.2016 29.09.2016 |  | 14.09.2016 29.09.2016 | 22.07.2016 14.09.2016 29.09.2016 |  | 22.08.2016 07.10.2016 |  | 2016-10-14
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.2-41-ОВ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-02 | [9 empty] | 2016-08-18 |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  | 2016-09-02 |  | 2016-10-15 | 2016-10-04
Пожаротушение | 1001204РД/6.2-41-ПТ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-26 | [9 empty] | 2016-07-13 |  |  | 13.07.2016 02.09.2016 |  | 01.08.2016 12.08.2016 26.09.2016 |  | 03.08.2016 26.09.2016 | 2016-10-04
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.2-41-ЭМ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-10-14 |  | 2016-10-28
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.2-41-АТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-07-20 |  |  |  |  | 2016-10-04 |  |  | 2016-10-14 |  | 2016-10-21
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.2-41-АК | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-14 |  | 2016-10-21
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.2-41-АОВ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-08-24 | [6 empty] | 2016-10-14 |  | 2016-10-21
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.2-41-АПТ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-14 |  | 2016-10-21
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.2-41-АС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 21.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 21.09.2016 20.10.2016 |  | 2016-10-21
Станция компрессорная воздуха (поз. 11) |  | 6-2
Технологические решения | 1001204РД/6.2-11-ТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-19 | [7 empty] | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 06.06.2016 07.06.2016 | 2016-06-07 | 06.06.2016 07.06.2016 | 06.06.2016 07.06.2016 |  | 2016-09-19 | проект письма по согл-ю ОЛ1 отправлен 05.10.16 | 2016-10-03 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.2-11-АС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-16 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  | 25.08.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-08-16 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Емкость аварийного слива Е-8б (поз. 10) |  | 6-2
Технологические решения | 1001204РД/6.2-10-ТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 31.03.2016 30.08.2016 31.08.2016 |  | 31.03.2016 29.08.2016 15.09.2016 | 2016-08-29 | 31.03.2016 30.08.2016 22.09.2016 | 31.03.2016 31.08.2016 |  | 15.08.2016 07.10.2016 |  | 2016-10-04 |  | Задание от ЭЛТО в ТХО от 05.04.2016
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.2-10-АТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-09 | [14 empty] | 2016-09-09 | ОЛ1, 2 отправлены на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.2-10-АС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-04-26 | [6 empty] | 17.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 01.09.2016 15.10.2016 |  | 2016-10-17
Установка теплообменников Т-3 (поз. 9) |  | 6-2
Технологические решения | 1001204РД/6.2-9-ТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 01.04.2016 22.08.2016 | 2016-08-16 | 01.04.2016 22.08.2016 24.08.2016 | 2016-08-22 |  | 22.08.2016 07.10.2016 |  | 2016-10-14 |  | Задание от ЭЛТО в ТХО от 05.04.2016
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.2-9-АТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-09 | [14 empty] | 2016-09-09 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.2-9-АК | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-09 | [6 empty] | 2016-08-23 | [7 empty] | 2016-09-09 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.2-9-АС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-04-26 | [6 empty] | 11.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 09.09.2016 10.10.2016 |  | 2016-10-11
Внутриплощадочные технологические сети |  | 6-2
| 1001204РД/6.2-00-ТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 19.09.2016 21.10.2016 | 19.09.2016 21.10.2016 | 19.09.2016 21.10.2016 | 19.09.2016 21.10.2016 | 19.09.2016 21.10.2016 | 19.09.2016 21.10.2016 |  | 26.09.2016 31.10.2016 |  | 2016-11-07 |  | перенос сроков из-за увеличения срока проектирования поз. 37
Внутриплощадочные сети КИПиА |  | 6-2
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.2-00-АТХ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-07-20 | [7 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.2-00-АК | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.2-00-ПС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Внутриплощадочные электрические сети |  | 6-2
Электроснабжение | 1001204РД/6.2-00-ЭС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-29
Электрообогрев | 1001204РД/6.2-00-ЭП | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-29
Внутриплощадочные сети теплоснабжения |  | 6-2
Тепломеханические решения тепловых сетей | 1001204РД/6.2-00-ТС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 26.09.2016 01.11.2016 | 26.09.2016 01.11.2016 | 26.09.2016 01.11.2016 | 26.09.2016 01.11.2016 |  | 01.10.2016 15.11.2016 |  | 2016-11-15
Эстакада внутриплощадочных сетей |  | 6-2
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.2-00-АС | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-30 |  | 2016-11-01
Архитектурно-строительные решения | 10.003.1-03.06-069.01-АС1 | 6-2 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | [14 empty] | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-30 |  | 2016-11-01
АСУ ТП |  | 6-2 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-2 | ПАО ГА | 2016-12-01
Внутриплощадочные сети водоснабжения |  | 6-2
| 1001204РД/6.2-00-НВ | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 15.10.2016 01.11.2016 | 15.10.2016 01.11.2016 | 15.10.2016 01.11.2016 | 15.10.2016 01.11.2016 |  | 01.11.2016 15.11.2016 |  | 2016-11-15 |  | Задание от ТХО (сети)
Внутриплощадочные сети канализации |  | 6-2
| 1001204РД/6.2-00-НК | 6-2 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 15.10.2016 01.11.2016 | 15.10.2016 01.11.2016 | 15.10.2016 01.11.2016 | 15.10.2016 01.11.2016 |  | 01.11.2016 15.11.2016 |  | 2016-11-15 |  | Задание от ТХО (сети)
Этап 6-3 Насосная технологическая УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Здание насосной технологической (поз. 18) |  | 6-3
Технологические решения | 1001204РД/6.3-18-ТХ | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 18.04.2016 31.08.2016 | 18.04.2016 31.08.2016 | 18.04.2016 26.08.2016 | 2016-08-26 | 18.04.2016 31.08.2016 | 2016-10-10 |  | 15.08.2016 17.10.2016 |  | 2016-10-17 |  | причина переноса срока: отработка КД с заводом-изготовителем
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.3-18-АС | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-04-26 | [6 empty] | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 05.09.2016 30.10.2016 |  | 2016-11-01 |  | Задание от ЭЛТО в ТХО от 20.05.2016 Задание от ОАСиС для АСО от 31.05.2016 Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016 Задание от ТХО в ОАСиС от 20.04.2016
Система налива автоматизированная (поз. 16) |  | 6-3
Технологические решения | 1001204РД/6.3-16-ТХ | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-09 | [8 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 16.06.2016 26.08.2016 | 2016-08-26 |  | 2016-09-09 | ОЛ1, 2 отправлены на согл-е 15.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4007) | 2016-09-07 | 2016-10-04
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.3-16-ЭМ | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-10-04 | [9 empty] | 21.06.2016 06.10.2016 |  |  |  |  | 2016-10-04 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.3-16-АК | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-13 | [14 empty] | 2016-09-13 | ОЛ1 отправлен на согл-е 06.10.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4430) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.3-16-АС | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 02.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-01 |  | 2016-10-02 |  | срыв срока из-за поздней выдачи задания от ЭЛТО в АСО
Емкость дренажная УКПГ-6 Ямбургского ГКМ (поз. 17) |  | 6-3
Технологические решения | 1001204РД/6.3-17-ТХ | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-10-04 | [9 empty] | 07.04.2016 28.09.2016 |  | 07.04.2016 28.09.2016 | 07.04.2016 28.09.2016 |  | 2016-10-04 | проект письма по согл-ю ОЛ1, 2 отправлен 05.10.16 | 2016-10-04 |  | причина переноса срока: позднее получение КД от завода-изготовителя, отсутствие свободных трудовых ресурсов
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.3-17-АТХ | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 15.09.2016 15.10.2016 |  | 2016-10-21
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.3-17-АС | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 16.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 27.09.2016 15.10.2016 |  | 2016-10-16
Внутриплощадочные электрические сети |  | 6-3
Электроснабжение | 1001204РД/6.3-00-ЭС | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 20.10.2016 11.11.2016 |  | 2016-11-25
Электрообогрев | 1001204РД/6.3-00-ЭП | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 20.10.2016 11.11.2016 |  | 2016-11-25
Тепломеханические решения тепловых сетей | 1001204РД/6.3-ТС | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-11 |  | 2016-11-11
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.3-00-АТХ | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 20.10.2016 11.11.2016 |  | 2016-11-18
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.3-00-АК | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 20.10.2016 11.11.2016 |  | 2016-11-18
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.3-00-ПС | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 20.10.2016 11.11.2016 |  | 2016-11-18
Внутриплощадочные технологические сети |  | 6-3
Технологические решения | 1001204РД/6.3-00-ТХ | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 08.09.2016 20.10.2016 | 08.09.2016 20.10.2016 | 08.09.2016 20.10.2016 | 08.09.2016 20.10.2016 | 08.09.2016 20.10.2016 | 08.09.2016 20.10.2016 |  | 15.09.2016 14.11.2016 |  | 2016-11-14 |  | перенос сроков из-за увеличения срока проектирования поз. 18
АСУ ТП |  | 6-3 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-3 | ПАО ГА | 2016-12-01
Емкость поверхностных стоков (поз. 15) |  | 6-3
Водопровод и канализация | 1001204РД/6.3-15-ВК | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 15.09.2016 10.10.2016 | 15.09.2016 10.10.2016 | 15.09.2016 10.10.2016 | 15.09.2016 10.10.2016 |  | 25.09.2016 20.10.2016 |  | 2016-10-20 |  | нет ГП (вертикалка), Задание от ТХО поз. 16
Автоматизация канализации | 1001204РД/6.3-15-АВК | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 25.09.2016 20.10.2016 |  | 2016-10-27
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.3-15-АС | 6-3 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 21.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 25.09.2016 20.10.2016 |  | 2016-10-21
Этап 6-4 Реконструкция технологического корпуса подготовки газа УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Технологический корпус подготовки газа (поз. 35) |  | 6-4
Технологические решения | 1001204РД/6.4-35-ТХ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-09-27 |  | 2016-09-29 | 22.07.2016 03.10.2016 |  | 29.08.2016 07.10.2016 |  | 2016-10-14 |  | причина переноса срока: выполнение доп.объемов (обмерочные работы на объекте)
Пожарутешение | 1001204РД/6.4-35-ПТ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-09-02 |  |  | 18.08.2016 19.08.2016 |  | 18.08.2016 02.09.2016 | 2016-08-18 |  | 2016-11-15 |  | 2016-09-21
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.4-35-ОВ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-09-08 |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 |  | 26.09.2016 15.10.2016 |  | 2016-10-15
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.4-35-ЭМ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-29
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.4-35-АТХ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-07-20 | [7 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.4-35-АК | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.4-35-АОВ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-09-16 | [6 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Автоматизация пожарутешения | 1001204РД/6.4-35-АПТ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.4-35-АС | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 16.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-15 |  | 2016-11-16
Внутриплощадочные сети КИПиА |  | 6-4
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.4-00-АТХ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.4-00-АК | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.4-00-ПС | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Внутриплощадочные технологические сети |  | 6-4
Технологические решения | 1001204РД/6.4-00-ТХ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 20.09.2016 24.10.2016 | 20.09.2016 24.10.2016 | 20.09.2016 24.10.2016 | 20.09.2016 24.10.2016 | 20.09.2016 24.10.2016 | 20.09.2016 24.10.2016 |  | 27.09.2016 03.11.2016 |  | 2016-11-10 |  | перенос сроков из-за увеличения срока проектирования поз. 35
Внутриплощадочные электрические сети |  | 6-4
Электроснабжение | 1001204РД/6.4-00-ЭС | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-29
Электрообогрев | 1001204РД/6.4-00-ЭП | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-29
Емкость аварийного слива Е-8в (поз. 5) |  | 6-4
Технологические решения | 1001204РД/6.4-5-ТХ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-10-05 | 22.08.2016 12.10.2016 | 06.06.2016 04.10.2016 | 2016-09-30 | 06.06.2016 04.10.2016 | 06.06.2016 04.10.2016 |  | 29.08.2016 19.10.2016 |  | 2016-10-19 |  | причина переноса срока: длительное получение КД от завода-изготовителя
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.4-5-АТХ | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 15.09.2016 19.10.2016 |  | 2016-10-26 |  | Задание от ТХО в ОВ, ВК от 06.06.2016
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.4-5-АС | 6-4 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 20.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 27.09.2016 19.10.2016 |  | 2016-10-20
Этап 6-5 Реконструкция пункта переключающей арматуры УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Пункт переключающей арматуры (поз. 39) |  | 6-5
Технологические решения | 10.003.1-03.06-006.01-ТХ1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-06-30 | 2 | 414-16 | 2016-05-06 | КГНГП | [10 empty] | 2016-06-30 |  | ------ | 2016-10-04
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10.003.1-03.06-006.01-ОВ1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-05-13 | 1 | 180-16 | 2016-04-06 | КГНГП | [10 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-26
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10.003.1-03.06-006.01-ОВ2 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-05-13 | 1 | 135-16 | 2016-03-29 | КГНГП | [10 empty] | 20.04.2016 13.05.2016 |  | 2016-04-26
Электроснабжение | 10.003.1-03.06-006.01-ЭС4 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | 1 | 733-16 | 2016-09-19 | КГНГП |  |  |  | 2016-09-20 |  | 21.06.2016 20.09.2016 | 2016-09-20 |  | 2016-09-20 |  | 2016-09-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электроснабжение | 10.003.1-03.06-006.01-ЭС2 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | 1 | 757-16 | 2016-09-19 | КГНГП | [10 empty] | 2016-09-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электроснабжение | 10.003.1-03.06-006.01-ЭС3 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [14 empty] | 2016-09-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Автоматизация комплексная | 10.003.1-03.06-006.01-АК1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | 3 | 255-16 | 2016-04-26 | КГНГП | [5 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-09-30 | ОЛ1…10 отправлены на согл-е 06.10.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4430) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Контроль загазованности | 1001204РД/6.5-39-АК | 6-5 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [14 empty] | 2016-09-30 | ОЛ1, 2 отправлены на согл-е 06.10.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4430) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Автоматизация систем отопления и вентиляции | 1001204РД/6.5-39-АОВ | 6-5 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [14 empty] | 2016-09-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.5-39-ПС | 6-5 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [14 empty] | 2016-09-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 10.003.1-03.06-006.01-АС1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [6 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-30 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 10.003.1-03.06-006.01-АС3 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [14 empty] | 2016-09-30 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Устройство горизонтальное горелочное продувки шлейфов (поз. 4) |  | 6-5
Технологические решения | 10.003.1-03.06-036.02-ТХ1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-06-30 | 1 | 413-16 | 2016-05-05 | КГНГП | [5 empty] | 2016-09-22 |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  | 2016-06-30 |  | ------ | 2016-10-04
Электроснабжение | 10.003.1-03.06-036.02-ЭС1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-08-30 | 1 | 686-16 | 2016-08-26 | КГНГП | [5 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-08-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Автоматизация комплексная | 10.003.1-03.06-036.02-АК1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-08-30 | 1 | 256-16 | 2016-04-26 | КГНГП | [10 empty] | 2016-08-30 | ОЛ1…5 отправлены на согл-е 12.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3967) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 10.003.1-03.06-036.02-АС1 | 6-5 | ЮЖНИИ | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [13 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-30 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Внутриплощадочные сети КИП и А |  | 6-5
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.5-00-АТХ | 6-5 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-08 |  | счада к-та - через 2 недели после задания от ПАО «Газпром автоматизация»
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.5-00-АК | 6-5 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-10-03 | [14 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-21
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.5-00-ПС | 6-5 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-10-03 | [14 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-21
АСУ ТП |  | 6-5 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-5 | ПАО ГА | 2016-12-01
Этап 6-6 Пункт редуцирования газа собственных нужд УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Пункт редуцирования газа собственных нужд (поз. 1) |  | 6-6
Технологические решения | 1001204РД/6.6-1-ТХ | 6-6 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 14.04.2016 01.09.2016 | 2016-04-14 | 14.04.2016 25.08.2016 | 12.07.2016 02.09.2016 | 14.04.2016 01.09.2016 | 2016-04-14 |  | 15.08.2016 16.09.2016 |  | 2016-10-07 |  | к-т не согласован СТО
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.6-1-АС | 6-6 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-04-26 | [6 empty] | 11.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 30.08.2016 30.09.2016 |  | 2016-10-11 |  | Задание от ЭЛТО в ТХО от 20.05.2016 Задание от ОАСиС для АСО от 31.05.2016 Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.6-00-АС | 6-6 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 30.09.2016 30.10.2016 |  | 2016-11-01
АСУ ТП |  | 6-6 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-6 | ПАО ГА | 2016-12-01
Этап 6-9 Установка ресиверов азота УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Установка ресиверов азота РА-1 (поз. 12.1) |  | 6-9
Технологические решения | 1001204РД/6.9-12.1-ТХ | 6-9 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 24.05.2016 06.10.2016 | 2016-10-06 | 24.05.2016 06.10.2016 | 24.05.2016 06.10.2016 |  | 12.09.2016 21.10.2016 |  | 2016-10-21 |  | причина переноса срока: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.9-12.1-АТХ | 6-9 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-25 |  | 2016-11-01
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.9-12.1-АС | 6-9 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-05-27 | [6 empty] | 31.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-28 |  | 2016-10-31 |  | Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016
Установка ресиверов азота РА-2 (поз. 12.2) |  | 6-9
Технологические решения | 1001204РД/6.9-12.2-ТХ | 6-9 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 24.05.2016 28.09.2016 | 2016-09-28 | 24.05.2016 28.09.2016 | 24.05.2016 29.09.2016 |  | 29.08.2016 21.10.2016 |  | 2016-10-21 |  | причина переноса срока: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.9-12.2-АТХ | 6-9 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-09-30 | [7 empty] | 2016-10-25 |  | 2016-11-01
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.9-12.2-АС | 6-9 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-05-27 | [6 empty] | 31.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-28 |  | 2016-10-31
Внутриплощадочные технологические сети |  | 6-9
Технологические решения | 1001204РД/6.9-00-ТХ | 6-9 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 19.09.2016 14.10.2016 | 19.09.2016 14.10.2016 | 19.09.2016 14.10.2016 | 19.09.2016 14.10.2016 | 19.09.2016 14.10.2016 | 19.09.2016 14.10.2016 |  | 26.09.2016 21.10.2016 |  | 2016-11-07
Этап 6-10 Реконструкция системы автоматического пожаротушения УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Станция насосная пожаротушения (поз. 6) |  | 6-10
Пожарутешение | 1001204РД/6.10-6-ПТ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 15.09.2016 14.10.2016 | 15.09.2016 14.10.2016 | 15.09.2016 14.10.2016 | 15.09.2016 14.10.2016 |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-01 |  | Задание от ВК для АСО, ЭЛТО, ОАСиС от 03.08.2016 Задание от ВК для ОАСиС от 18.08.2016
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.10-6-ЭМ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [9 empty] | 2016-08-04 | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-29 |  | БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ Задание от ТХО, АСО (цех рег ДЭГа)
Автоматизация пожарутешения | 1001204РД/6.10-6-АПТ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-01 |  | 2016-11-08
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.10-6-ПС | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-08
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.10-6-АС | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 16.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-15 |  | 2016-11-16
Сети внутриплощадочные автоматического пожаротушения |  | 6-10
Пожарутешение | 1001204РД/6.10-00-ПТ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | ? | ? | ? | ? |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-01 |  | Задание от ТХО сети
Тепломеханические решения тепловых сетей | 1001204РД/6.10-00-ТС | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-11-07 |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | 2016-11-10 |  | 2016-11-10
Автоматизация пожарутешения | 1001204РД/6.10-00-АПТ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.10-00-ПС | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Емкость дизельного топлива (поз. 13) |  | 6-10
Технологические решения | 1001204РД/6.10-13-ТХ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [9 empty] | 2016-10-05 | 09.06.2016 05.10.2016 | 2016-10-03 | 09.06.2016 05.10.2016 | 09.06.2016 05.10.2016 |  | 26.09.2016 08.11.2016 |  | 2016-11-08 |  | причина переноса срока: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.10-13-АТХ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 30.09.2016 20.11.2016 |  | 2016-11-30
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.10-13-АС | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 22.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 30.09.2016 20.11.2016 |  | 2016-11-22
Резервуар противопожарного запаса воды (поз. 7) |  | 6-10
Пожарутешение | 1001204РД/6.10-7-ПТ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-07-11 | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 2016-07-11 |  | 2016-09-30 | ОЛ1, 2 отправлены на согл-е 12.08.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3484) | 2016-10-30 |  | ОЛ не согласован Заказчиком
Автоматизация пожарутешения | 1001204РД/6.10-7-АПТ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-27 | [14 empty] | 2016-09-27 | ОЛ1 отправлен на согл-е 06.10.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4430) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.10-7-АС | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [9 empty] | 2016-08-09 |  | 2016-08-09 |  |  | 10.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-30 |  | 2016-10-10
Установка пожаротушения (поз. 43) |  | 6-10
Пожарутешение | 1001204РД/6.10-43-ПТ | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 28.06.2016 26.09.2016 | 2016-09-26 | 28.06.2016 26.09.2016 | 2016-09-15 |  | 2016-09-30 | ТТ отправлены на согл-е 30.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4359) | 2016-10-30 |  | Задание от ВК в ОАСиС от 28.06.2016 Задание от ВК для ОАСиС от 18.08.2016
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.10-43-АС | 6-10 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 12.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 30.09.2016 11.10.2016 |  | 2016-10-12 |  | БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ Задание от ТХО, АСО (цех рег ДЭГа)
Этап 6-11 Установка сжигания промстоков УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Установка сжигания промстоков (поз. 26) |  | 6-11
Технологические решения | 1001204РД/6.11-26-ТХ | 6-11 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2016-10-17 |  | 2016-10-17 |  | Задание от ТХО в АСО, ЭЛТО, ОАСиС от 25.04.2016 Задание от ТХО для ГП от 15.08.2016
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.11-26-ЭМ | 6-11 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-05-20 | [7 empty] | 2016-10-30 |  | 2016-11-08
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.11-26-АТХ | 6-11 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-30 |  | 2016-11-08
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.11-26-АС | 6-11 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-04-26 | [6 empty] | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-30 |  | 2016-11-01
Внутриплощадочные электрические сети | 1001204РД/6.11-00-ЭС | 6-11 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-29
Внутриплощадочные электрические сети | 1001204РД/6.11-00-ЭП | 6-11 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-29
Этап 6-12 Реконструкция блока вспомогательных помещений УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Блок вспомогательных помещений (поз. 46) |  | 6-12 | [9 empty] | ЗАКАЗЧИК ПОДТВЕРДИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ РД (ПИСЬМО ГДЯ № 55/7-23/13043 ОТ 17.08.2016)
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.12-46-ОВ | 6-12 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | ? |  | ? | ? |  | 2016-10-15 |  | 2016-10-15
Водопровод и канализация | 1001204РД/6.12-46-ВК | 6-12 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | ? |  | ? | ? |  | 2016-10-15 |  | 2016-10-15 |  | Задание от ТХО, АСО
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.12-46-АОВ | 6-12 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-15 |  | 2016-10-21
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.12-46-ПС | 6-12 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-15 |  | 2016-10-21
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.12-46-АС | 6-12 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 18.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-15 |  | 2016-10-18 |  | Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016
Этап 6-13 Блок помещений ремонтно-эксплуатационных служб (СЭРБ) УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Блок помещений ремонтно-эксплуатационных служб (СЭРБ) (поз. 20) |  | 6-13 | [9 empty] | ЗАКАЗЧИК ПОДТВЕРДИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ РД (ПИСЬМО ГДЯ № 55/7-23/13043 ОТ 17.08.2016)
Технологические решения | 1001204РД/6.13-20-ТХ | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-09 | [7 empty] | 22.08.2016 26.08.2016 | 22.08.2016 26.08.2016 | 21.06.2016 18.08.2016 26.08.2016 |  | 22.08.2016 26.08.2016 | 22.08.2016 26.08.2016 |  | 2016-09-09 |  | 2016-08-31 | 2016-10-04
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.13-20-ОВ | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-01
Водопровод и канализация | 1001204РД/6.13-20-ВК | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [9 empty] | 2016-08-25 |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-30 | 2016-10-04
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.13-20-ЭМ | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-03 |  | 2016-11-17
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.13-20-АОВ | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.13-20-ПС | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.13-20-АС | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 02.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-01 |  | 2016-11-02
Станция насосная перекачки бытовых сточных вод № 1 (поз. 19) |  | 6-13 | [9 empty] | ЗАКАЗЧИК ПОДТВЕРДИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ РД (ПИСЬМО ГДЯ № 55/7-23/13043 ОТ 17.08.2016)
Водопровод и канализация | 1001204РД/6.13-19-ВК | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 03.06.2016 19.09.2016 | 2016-09-19 | 03.06.2016 19.09.2016 | 03.06.2016 19.09.2016 |  | 2016-11-01 | ТТ отправлены на согл-е 12.08.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3484) | 2016-11-01
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.13-19-ЭМ | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
Автоматизация канализации | 1001204РД/6.13-19-АВК | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.13-19-АС | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 28.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-25 |  | 2016-11-28
Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1001204РД/6.13-00-ТС | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | 2016-11-01 |  | 2016-11-01
Внутриплощадочные электрические сети | 1001204РД/6.13-00-ЭС | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-16
Внутриплощадочные электрические сети | 1001204РД/6.13-00-ЭП | 6-13 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-16
Этап 6-14 Реконструкция устройства закрытого распределительного ЗРУ-35/6 кВ УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
ЗРУ-35/6кВ (поз. 48) |  | 6-14 | [21 empty] | наличие к-та АС будет уточняться
Пожарутешение | 1001204РД/6.14-48-ПТ | 6-14 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-26 | [9 empty] | 2016-08-02 |  | 2016-09-08 | 25.07.2016 02.08.2016 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-21 | 2016-10-04 | Задание от АСО в ТХО, ЭЛТО, ОВ, ВК, ГП, ОАСиС от 29.04.2016 Задание от АСО в ТХО, ЭЛТО, ОВ, ВК, ОАСиС от 27.05.2016
Электроснабжение | 1001204РД/6.14-48-ЭС | 6-14 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-23 | [7 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 27.04.2016 21.06.2016 |  |  | 30.06.2016 01.08.2016 |  | 2016-08-23 | ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.14-48-АПТ | 6-14 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-16 | [11 empty] | 2016-07-07 |  |  | 2016-09-16 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Этап 6-15 Реконструкция станции водонасосной, резервуаров запаса воды УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Резервуары запаса воды. Водонасосная.(поз. 52) - поз. 52.1 Водонасосная - поз. 52.2 Резервуар запаса воды №1 - поз. 52.3 Резервуар запаса воды №2 - поз. 52.4 Резервуар запаса воды №3 |  | 6-15 | [9 empty] | СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО ПЕРЕХОДУ С ГАЗОВОГО ОБОГРЕВА НА ВОДЯНОЙ ПОЛУЧЕНО (ПИСЬМО ГДЯ № 55/5-23/15280 ОТ 26.09.2016) | [11 empty] | наличие к-та АС будет уточняться
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.15-52-ОВ | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-10-26 |  | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | Задание от АСО в ТХО, ЭЛТО, ОВ, ВК, ГП, ОАСиС от 29.04.2016 Задание от АСО в ТХО, ЭЛТО, ОВ, ВК, ОАСиС от 27.05.2016
Пожаротушение | 1001204РД/6.15-52-ПТ | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 10.08.2016 06.10.2016 |  | 10.08.2016 06.10.2016 | 10.08.2016 06.10.2016 |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | Задание от ГП в АСО, ОАСиС, ОВ, ВК, ЭЛТО, ТХ от 09.08.2016
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.15-52-ЭМ | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-12-09
Автоматизация пожарутешения | 1001204РД/6.15-52-АВК | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.15-52-АОВ | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.15-52-ПС | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-30
Внутриплощадочные электрические сети |  | 6-15
Электроснабжение | 1001204РД/6.15-00-ЭС | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-16
Электрообогрев | 1001204РД/6.15-00-ЭП | 6-15 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-16
Этап 6-16 Реконструкция систем связи УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Внутриплощадочные сети связи |  | 6-16
| 1001204РД/6.16-00-СС | 6-16 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01 |  | Задание от ТХО, ОВ, ВК, АСО, ГП по всем этапам
Сеть связи ВЖК-6-УКПГ-6 |  | 6-16
| 1001204РД/6.16-00-СС | 6-16 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Этап 6-17 Сооружения геотехнического мониторинга. УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Сооружения геотехнического мониторинга |  | 6-17 | [21 empty] | ОП Москва
Геотехнический мониторинг | 1001204РД/6.16-00-ГТМ | 6-17 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30
Этап 6-18 Проезды и площадки УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Проезды и площадки |  | 6-18
Генеральный план | 1001204РД/6-18-ГП | 6-18 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-20
Этап 6-19 Реконструкция подстанции комплектной трансформаторной вспомогательных зданий и сооружений УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
КТП вспомогательных зданий (поз. 47) |  | 6-19
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.19-47-ЭМ | 6-19 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-17 |  |  | 2016-10-03 |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-16 |  | задание от ЭЛТО для АСО от 21.06.2016
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.19-47-ОВ | 6-19 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-01 |  | 2016-11-01
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.19-47-АОВ | 6-19 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-01 |  | 2016-11-08
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.19-47-ПС | 6-19 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-01 |  | 2016-11-08
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.19-47-АС | 6-19 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 02.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-01 |  | 2016-11-02
Этап 6-20 Станция насосная перекачки бытовых сточных вод № 2 УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Станция насосная перекачки бытовых сточных вод № 2 (поз. 14) |  | 6-20
Водопровод и канализация | 1001204РД/6.20-14-ВК | 6-20 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 03.06.2016 19.09.2016 | 2016-09-19 | 03.06.2016 19.09.2016 | 03.06.2016 19.09.2016 |  | 20.09.2016 30.09.2016 | ТТ отправлены на согл-е 12.08.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3484) | 2016-10-30 |  | причина переноса срока: отработка КД с заводом-изготовителем, ОЛ не согласован Заказчиком (не заполнена часть ПАО ГА)
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.20-14-АС | 6-20 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 11.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 20.09.2016 05.10.2016 |  | 2016-10-11 |  | Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016
Этап 6-21 Реконструкция системы электрохимзащиты объектов УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Электрохимзащита |  | 6-21 | [21 empty] | Самарское ОП
Электрохимзащита | 1001204РД/6.20-ЭЗ | 6-21 | Самара | [16 empty] | 2016-11-30
Этап 6-22 Проходная УКПГ -6 Ямбургского ГКМ
Проходная (поз. 22) |  | 6-22
Технологические решения | 1001204РД/6.22-22-ТХ | 6-22 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-09 | [7 empty] | 2016-06-08 |  | 08.06.2016 28.07.2016 | 2016-08-29 | 08.06.2016 28.07.2016 | 08.06.2016 29.08.2016 |  | 2016-09-09 | ОЛ1 отправлен на согл-е 15.09.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4007) | 2016-09-07 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.22-22-АС | 6-22 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 12.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 25.09.2016 11.10.2016 |  | 2016-10-12 |  | Задание от ЭЛТО в АСО от 21.06.2016
Этап 6-23 Комплекс инженерно­технических средств охраны УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 6-23 | [21 empty] | ПАО "Газпроект инжиниринг"
| Шифр не присвоен | 6-23 | суб
Этап 6-24 Замена нагнетателей в газоперекачивающих агрегатах дожимной компрессорной станции (1 очередь) УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Компрессорный цех (поз. 44.1-44.5) |  | 6-24 | [9 empty] | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Технологические решения | 1001204РД/6.24-44.1-44.5ТХ | 6-24 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2016-10-17 |  | 2016-10-17 |  | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.24-44.1-44.5-АС | 6-24 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 01.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-31 |  | 2016-11-01 |  | Задание от ОАСиС для АСО от 31.05.2016 Задание от ЭЛТО для АСО от 21.06.2016
Этап 6-25 Реконструкция дожимной компрессорной станции (1 очередь) УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Установка подготовки топлив. и импульсного газа (поз. 55) |  | 6-25 | [9 empty] | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Технологические решения | 1001204РД/6.25-55-ТХ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-09-12 |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 |  | 2016-09-19 |  | 2016-10-20 |  | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Пожаротушение | 1001204РД/6.25-55-ПТ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-26 | [9 empty] | 2016-07-12 |  |  | 2016-07-12 |  | 01.08.2016 12.08.2016 26.09.2016 |  | 03.08.2016 26.09.2016 | 2016-10-04
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.25-55-ЭМ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-12-09
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.25-55-АТХ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.25-55-АК | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.25-55-ПС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-55-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 11.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-04 |  | 2016-10-11
Внутриплощадочные технологические сети |  | 6-25 | [9 empty] | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Технологические решения | 1001204РД/6.25-ТХ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-31
Эстакада внутриплощадочных сетей |  | 6-25 | [9 empty] | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-00-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 16.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-15 |  | 2016-10-16
Внутриплощадочные сети КИПиА |  | 6-25 | [9 empty] | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.25-00-АТХ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.25-00-АК | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.25-00-ПС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Термостабилизация грунтов оснований объектов |  | 6-25 | [21 empty] | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований | 1001204РД/6.25-00-ТСГ | 6-25 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30
Производственно-энергетический блок (поз. 58) |  | 6-25 | [21 empty] | Комплекта ТХ не будет
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.25-58-ОВ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-10-17 |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | Задание от ТХО в АСО, ОАСиС, ОВ, ВК, ЭЛТО от 22.06.2016
Водопровод и канализация | 1001204РД/6.25-58-ВК | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | ? | ? | ? | ? |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.25-58-ЭМ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-16
Автоматизация отопления и водоснабжения | 1001204РД/6.25-58-АОВ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.25-58-ПС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-01
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-58-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 22.09.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 22.09.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 22.09.2016 |  | 29.04.2016 22.09.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 22.09.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 22.09.2016 | 02.12.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-12-01 |  | 2016-12-02 |  | причина переноса срока: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Здание для хранения двигателей (поз. 21) |  | 6-25
Пожаротушение | 1001204РД/6.25-21-ПТ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-26 | [9 empty] | 2016-07-11 |  |  | 2016-07-11 |  | 01.08.2016 12.08.2016 20.09.2016 26.09.2016 |  | 03.08.2016 26.09.2016 | 2016-10-04
Отопление, вентиляция и кондиционирование | 1001204РД/6.25-21-ОВ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-19 | [9 empty] | 2016-09-06 |  |  | 2016-09-06 |  | 2016-09-19 |  | 2016-10-15 | 2016-10-04
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.25-21-ЭМ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-21 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-09-21 |  | 2016-09-21 | 2016-10-04
Автоматизация систем отопления и вентиляции | 1001204РД/6.25-21-АОВ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-10-11 |  | 2016-10-21
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.25-21-ПС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-20 | [14 empty] | 2016-09-20 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-21-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 12.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 20.09.2016 11.10.2016 |  | 2016-10-12
Сооружения геотехнического мониторинга |  | 6-25 | [21 empty] | ОП Москва
Геотехнический мониторинг | 1001204РД/6.25-00-ГТМ | 6-25 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30
КТП АВО газа (поз. 28) |  | 6-25
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.25-28-ЭМ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-16 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-08-16 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Электростанция дизельная № 1(поз. 29) |  | 6-25
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.25-29-ЭМ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-17 | [6 empty] | 2016-07-29 |  |  | 21.06.2016 29.07.2016 | 2016-07-29 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-17 | ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16, ком.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3872 от 07.09.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-29-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-10-03 | [6 empty] | 27.05.2016 31.08.2016 | 27.05.2016 31.08.2016 | 27.05.2016 31.08.2016 |  |  | 27.05.2016 31.08.2016 | 27.05.2016 31.08.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-03 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04 | причина срыва: отсутствие свободных трудовых ресурсов
Емкость аварийного слива (поз. 29.1) |  | 6-25
Технологические решения | 1001204РД/6.25-29.1-ТХ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-29 | [9 empty] | 2016-08-04 | 2016-07-29 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 2016-09-29 | проект письма по согл-ю ОЛ1, 2 отправлен 05.10.16 | 2016-10-03 | 2016-10-04
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.25-29.1-АТХ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-23 | [14 empty] | 2016-09-23 | ОЛ1 отправлен на согл-е 06.10.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4430) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-29.1-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 11.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-10 |  | 2016-10-11
Внутриплощадочные электрические сети |  | 6-25
Электроснабжение | 1001204РД/6.25-ЭС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-25
| 1001204РД/6.25-ЭТ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-25
Электростанция дизельная № 2 (поз. 69) |  | 6-25
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.25-69-ЭМ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-17 | [6 empty] | 2016-07-29 |  |  | 21.06.2016 29.07.2016 | 2016-07-29 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-17 | ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16, ком.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3872 от 07.09.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-69-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-10-03 | [6 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 |  | 29.04.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-03 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04 | причина срыва: отсутствие свободных трудовых ресурсов
АСУ ТП |  | 6-25 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-25 | ПАО ГА
Здание АСУ (поз. 32) |  | 6-25 | [9 empty] | ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.25-32-ЭМ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-15
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.25-32-АТХ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [11 empty] | 2016-09-05 |  |  |  | 2016-11-15 |  |  |  | 14 дней после задания от "Система-Сервис" по количеству шкафов САУ АВО газа
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-32-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15
Охранная и пожарная сигнализация |  | 6-25
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.25-00-ПС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-15 |  | 2016-11-30
Система диагностики компрессорного оборудования автоматизированная |  | 6-25 | [21 empty] | Субподрядчик
| Шифр не присвоен | 6-25 | суб
Сети водоснабжения |  | 6-25
Наружные сети водоснабжения | 1001204РД/6.25-00-НВ | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-10
Сети канализации |  | 6-25
Наружные сети канализации | 1001204РД/6.25-00-НК | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-10
Внутриплощадочные сети теплоснабжения |  | 6-25
Тепломеханические решения тепловых сетей | 1001204РД/6.25-00-ТС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | 2016-11-10 |  | 2016-11-10
Емкость поверхностных стоков (поз. 30) |  | 6-25
Водопровод и канализация | 1001204РД/6.25-30-ВК | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 |  | 30.08.2016 20.11.2016 | ОЛ1 отправлен на согл-е 12.08.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/3484) | 10.08.2016 26.09.2016 |  | нет ГП (вертикалка), ОЛ не согласован
Автоматизация канализации | 1001204РД/6.25-30-АВК | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-30 | [8 empty] | 2016-08-18 | [5 empty] | 2016-08-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04 | Задание от ТХО для ВК от 29.07.2016
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.25-30-АС | 6-25 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 22.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 30.08.2016 20.11.2016 |  | 2016-11-22
Электрохимзащита |  | 6-25 | [21 empty] | Самарское ОП
Электрохимзащита | 1001204РД/6.25-00-ЭХЗ | 6-25 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30
Этап 6-26 Реконструкция дожимной компрессорной станции (2 очередь) УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Компрессорный цех (поз. 42.1-42.6) |  | 6-26 | [9 empty] | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Технологические решения | 1001204РД/6.26-42.1-42.6-ТХ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-09-19 |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 |  | 2016-09-26 |  | 2016-10-20 |  | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.26-42.1-42.6-АТХ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.26-42.1-42.6-АС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 11.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-10 |  | 2016-10-11
Внутриплощадочные технологические сети |  | 6-26
Технологические решения | 1001204РД/6.26-00-ТХ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [8 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |  | 2016-11-10 |  | 2016-11-18
Установка подготовки топливного и пускового газа (поз. 59) |  | 6-26 | [9 empty] | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Технологические решения | 1001204РД/6.26-59-ТХ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-10-03 |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-20 |  | ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РД
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.26-59-ЭМ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-25
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.26-59-АТХ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-07-20 | [7 empty] | 2016-11-30 |  | 2016-11-30
Автоматизация комплексная | 1001204РД/6.26-59-АК | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 2016-05-31 | [7 empty] | 2016-11-30 |  | 2016-11-30
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.26-59-ПС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30 |  | 2016-11-30
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.26-59-АС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [7 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 |  | 2016-04-29 | 29.04.2016 27.05.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 | 26.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-10-25 |  | 2016-10-26
Эстакада внутриплощадочных сетей |  | 6-26
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.26-00-АС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [14 empty] | 11.11.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-11-10 |  | 2016-11-11
Термостабилизация грунтов оснований объектов |  | 6-26 | [21 empty] | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований | 1001204РД/6.26-00-ТСГ | 6-26 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30
КТП АВО газа (поз. 60) |  | 6-26
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.26-60-ЭМ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-16 | [9 empty] | 2016-06-21 |  |  |  |  | 2016-08-16 |  | 2016-10-14 | 2016-10-04
Пожарная сигнализация | 1001204РД/6.26-60-ПС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-21
Электростанция дизельная (поз. 33) |  | 6-26
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.26-33-ЭМ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-08-17 | [6 empty] | 2016-07-29 |  |  | 21.06.2016 29.07.2016 | 2016-07-29 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-17 | ТЧДЗ отправлен на согл-е (тех.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3628 от 24.08.16, ком.часть - письмо ООО КГНП исх.№ М/3872 от 07.09.16) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.26-33-АС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [6 empty] | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 |  | 29.04.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 29.04.2016 27.05.2016 31.08.2016 | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-30 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Емкость аварийного слива (поз. 33.1) |  | 6-26
Технологические решения | 1001204РД/6.26-33.1-ТХ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-29 | [9 empty] | 2016-08-04 | 2016-07-29 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  | 2016-09-29 | проект письма по согл-ю ОЛ1, 2 отправлен 05.10.16 | 2016-10-03 | 2016-10-04
Автоматизация технологических процессов | 1001204РД/6.26-33.1-АТХ | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-23 | [14 empty] | 2016-09-23 | ОЛ1 отправлен на согл-е 06.10.16 (письмо ООО КГНП исх.№ М/4430) | 2016-10-14 | 2016-10-04
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.26-33.1-АС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | 2016-09-30 | [13 empty] | 05.10.2016 - задание на ТСГ и ГТМ | 2016-09-30 |  | 2016-10-11 | 2016-10-04
Внутриплощадочные электрические сети |  | 6-26
Электроснабжение | 1001204РД/6.26-00-ЭС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-25
Электрообогрев | 1001204РД/6.26-00-ЭП | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-25
АСУ ТП |  | 6-26 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-26 | ПАО ГА
Система диагностики компрессорного оборудования автоматизированная |  | 6-26 | [21 empty] | Субподрядчик
| Шифр не присвоен | 6-26 | суб
Электрохимзащита |  | 6-26 | [21 empty] | Самарское ОП
Электрохимзащита | 1001204РД/6.26-00-ЭХЗ | 6-26 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30
Внутриплощадочные тепловые сети |  | 6-26
Тепломеханические решения тепловых сетей | 1001204РД/6.26-00-ТС | 6-26 | КГНГП | 2016-12-01 | [10 empty] | 2016-11-10 |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | 2016-11-10 |  | 2016-11-10
Этап 6-27 Сети внеплощадочные УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Сети внеплощадочные |  | 6-27
Силовое электрооборудование | 1001204РД/6.27-000-ЭМ | 6-27 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  |  |  | определить исполнителя (возможно - Самара)
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.27-000-АС | 6-27 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10 |  |  |  | определить исполнителя (возможно - Самара)
Эстакада внеплощадочных сетей |  | 6-27
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.27-000-АС | 6-27 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10
Эстакада внеплощадочных сетей ВЖК-6 - УКПГ-6 |  | 6-27
Архитектурно-строительные решения | 1001204РД/6.27-000-АС | 6-27 | КГНГП | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-10
Этап 6-28 Термостабилизация грунтов оснований объектов УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Термостабилизация грунтов оснований объектов |  | 6-28 | [21 empty] | ОП Москва
Термостабилизация грунтов оснований | 1001204РД/6.28-00-ТСГ | 6-28 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30
Этап 6-29 Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУ Э) УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУ Э) |  | 6-29 | [21 empty] | ПАО "Газпром автоматизация"
| Шифр не присвоен | 6-29 | суб
Этап 6-30 Реконструкция газопровода-шлейфа от куста № 604 УКПГ-6 Ямбургского ГКМ
Газопровод-шлейф от куста № 604 |  | 6-30 | [21 empty] | Самарское ОП
| Шифр не присвоен | 6-30 | Самара | 2016-12-01 | [15 empty] | 2016-11-30